臺中市政府建設局工程查(估)驗請款流程圖

1. 工程主辦單位於完成黏貼憑證作業後2日內追蹤是否完成付款，倘尚未付款應函文或電話催辦付款作業，並記錄相關催辦過程。
2. 跨局處經費動支請示單作業時程以3日為限。
作業期限：3日(含例假日)
作業期限：3日(含例假日)
作業期限：1日
1. 申請估驗文件送達工程主辦單位應確實登錄收文日期。
2. 逾期未提出估驗申請，主辦單位應於規定期限5日內發函催辦專案管理單位或監造單位。
查(估)驗人員於完成派員作業後3日內(含例假日)完成估驗作業
作業期限：3日～6日(含例假日)
作業期限：4日(含例假日)
工程主辦人員於估驗後4日內簽辦估驗請款
1. 查(估)驗缺失應於3日(含例假日)內完成改善(含缺失改善確認)。
2. 查(估)驗如無缺失，主辦人員應即進行下階段估驗請款作業。
查(估)驗缺失改善
工程主辦人員完成估驗請款資料補正
及簽出請款
查(估)驗人員完成估驗作業
查(估)驗人員派員作業
由長官指派查(估)驗人員
估驗資料送達(收文)
工程主辦單位
1. 專案管理單位或監造單位依審查期限(專案管理單位3日、監造單位3日)確實完成現場數量及書面資料審查作業，逾期未完成依契約規定扣罰。
2. 估驗請款資料如逾期未提送審查，專案管理單位應於3日內發函催辦，並副知工程主辦單位。
專案管理單位、監造單位
完成審查估驗請款資料
承攬廠商提送估驗請款資料
1. 廠商依契約約定按期提出估驗計價文件，提送文件如臺中市政府建設局工程估驗審查自主檢查表(附表一)。
2. 訂約廠商提出之請款文件份數，依訂約廠商、監造廠商、專案管理廠商、主辦機關業務單位及主(會)計單位之需要，各備一份。但施工進度報告表、照片，以共用一份為原則
(每月5日前或依契約規定辦理)
作業期限：7日～18日(含例假日)
會辦退件補正
估驗請款簽呈會辦各單位
估驗請款簽辦作業：
1. 局內呈判、會辦時限：7日(包括主辦科1日、會計室2日、政風室2日、局內一層2日)
2. 局外會辦時限：4日/局(處)
3. 會辦退件補正及第2次會辦以7日為限。
簽准後通知廠商開立發票至完成黏貼憑證整體作業時間以3日為限
作業期限：2～5日
作業期限：3日
完成付款
完成黏貼憑證及製作分期付款表
估驗請款資料簽准
通知廠商完成開立發票