臺中市政府建設局施工中估驗計價請款流程圖

(自辦技服)

- 廠商依契約約定按期提出估驗計價文件，提送文件如臺中市政府建設局工程估驗審查自主檢查表(附表一)。

- 訂約廠商提出之請款文件份數，依訂約廠商、監造廠商、專案管理廠商、主辦機關業務單位及主(會)計單位之需要，各備一份。但施工進度報告表、照片，以共用一份為原則

承攬廠商提送估驗請款資料

- 申請估驗文件送達工程主辦單位應確實登錄收文日期。

估驗資料送達(收文)

(作業期限3日)

自辦技服單位審查

估驗資料是否符合

是

否

由長官指派估驗人員(1日)

- 估驗缺失應於3日~14日(含例假日)內由估驗官律定改善期限(含缺失改善確認)。

- 估驗如無缺失，主辦人員應即進行下階段估驗請款作業。

工程主辦人員完成估驗請款資料補正

及簽出請款

估驗人員派員作業

估驗缺失改善

(作業期限11日~14日)

(作業期限3日~14日)

(作業期限8日)

估驗人員於完成派員作業後7日內(含例假日)完成估驗作業

估驗人員完成查驗作業

工程主辦人員於估驗後(含缺失改善確認)

4日內簽辦估驗請款

會辦退件補正

估驗請款簽辦作業：

- 局內呈判、會辦時限：7日(包括會計室、政風室、局內一層)

- 會辦退件補正及第2次會辦以7日為限。

估驗請款簽呈會辦各單位

估驗請款資料簽准核定

通知廠商完成開立發票

簽准後通知廠商開立發票至完成黏貼憑證整體作業時間以3日為限

完成黏貼憑證及製作分期付款表

工程主辦單位依據請款自主檢查表先行審核，審核完成後再依程序簽辦，奉核准後再通知施工廠商開立發票報局撥款，作業時間以15工作天為限；若為上級補助款工程，作業時程以30工作天為限。

完成付款

臺中市政府建設局竣工查(估)驗請款流程圖

申請估驗文件送達工程主辦單位應確實登錄收文日期。

查(估)驗人員於完成派員作業後7日內(含例假日)完成估驗作業

專案管理單位或監造單位依審查期限(專案管理單位7日、監造單位3日)確實完成現場數量及書面資料審查作業，逾期未完成依契約規定扣罰。

工程主辦人員於監造單位提報估驗後4日內簽辦估驗請款

估驗請款簽辦作業：

局內呈判、會辦時限：7日(包括主辦科3日、會計室2日、政風室2日、局內一層)

簽准後通知廠商開立發票至完成黏貼憑證整體作業時間以3日為限

工程主辦單位依據請款自主檢查表先行審核，審核完成後再依程序簽辦，奉核准後再通知施工廠商開立發票報局撥款，作業時間以15工作天為限；若為上級補助款工程，作業時程以30工作天為限。

廠商依契約約定按期提出估驗計價文件，提送文件如臺中市政府建設局工程估驗審查自主檢查表(附表一)。

訂約廠商提出之請款文件份數，依訂約廠商、監造廠商、專案管理廠商、主辦機關業務單位及主(會)計單位之需要，各備一份。但施工進度報告表、照片，以共用一份為原則

由長官指派查(估)驗人員

查(估)驗缺失應於○日(含例假日)內由查驗官律定改善期限(含缺失改善確認)。

查(估)驗如無缺失，主辦人員應即進行下階段估驗請款作業。

會辦退件補正

估驗資料送達(收文)

工程主辦單位

查(估)驗人員完成估驗作業

專案管理單位、監造單位

完成審查估驗請款資料

承攬廠商提送估驗請款資料

工程主辦人員完成估驗請款資料補正

及簽出請款

估驗請款資料簽准

通知廠商完成開立發票

完成黏貼憑證及製作分期付款表

完成付款

查(估)驗人員派員作業

查(估)驗缺失改善

估驗請款簽呈會辦各單位

臺中市政府建設局

340-A-1

第○次付款  第○頁共○頁

單頁版本

發包工程部分估驗計價單

| 工程名稱： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 預算施工金額 |  |  |  | 本期核發金額 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程編號： |  |  |  |  |  |  | 實際開工日期 年 月 日 |  |  |  | 承包金額 |  |  |  | 本期應扣金額 |  |  |
| 契約編號： |  |  |  |  |  |  | 規定完工期限 日曆天 |  |  |  | 變更設計 增減金額 | 應增 |  |  | 本期實發金額 |  |  |
| 工程地點： |  |  |  |  |  |  | 已工作日數 日曆天 |  |  |  |  | 應減 |  |  | 以前核發金額 |  |  |
| 施工單位： |  |  |  |  |  |  | 估 驗 日 期 年 月 日 |  |  |  |  | 結果淨增、減 |  |  | 總計核發金額 |  |  |
| 估 驗 詳 細 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 估驗項目 |  | 原契約或追 加減後總價 |  | 完成百分率 |  |  |  |  | 估驗計價 |  | 保留金額 |  |  | 核發金額 |  |  | 備 註 |
|  |  |  |  | 本次 |  | 累計 |  |  | 本次 | 累計 | 本次 | 累計 |  | 本次 | 累計 |  |  |
| 施工費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 迄估驗日期計 ○○○日曆天 應扣免計日數計○○○日曆天 實際工作日數計○○○日曆天 |
| ○年○月份物調款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本次應扣還金額 | 項 目 | 金 額 |  |  | 本單所計價款及完成百分率已核對無訛，謹此簽認。 施工廠商： 負責人： 專任工程人員 中華民國 年 月 日（發票送達日期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造廠商 |  |  | 工程主辦單位 |  |  |  |  | 副總工程司 / 總工程司 / 主任秘書 / 副局長 (専門委員) |  |  |  |  | 會 計 室 |  |  | 局 長 |  |

註：

一、以前核發金額應包括預付款。

二、「估驗計價」減去「核發金額」所餘之金額填入「保留金額」欄。

三、本表若有跨頁，主辦單位應於每頁表末核章

四、格式僅供參考，可自行更改

臺中市政府建設局

第○次付款  第○頁共○頁

發包工程部分估驗計價單

340-A-2

跨頁版本

| 工程名稱： |  |  |  |  |  |  | 預算施工金額 |  |  | 本期核發金額 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程編號： |  |  |  | 實際開工日期 年 月 日 |  |  | 承包金額 |  |  | 本期應扣金額 |  |
| 契約編號： |  |  |  | 規定完工期限 日曆天 |  |  | 變更設計 增減金額 | 應增 |  | 本期實發金額 |  |
| 工程地點： |  |  |  | 已工作日數 日曆天 |  |  |  | 應減 |  | 以前核發金額 |  |
| 施工單位： |  |  |  | 估 驗 日 期 年 月 日 |  |  |  | 結果淨增、減 |  | 總計核發金額 |  |
| 估 驗 詳 細 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 估驗項目 | 原契約或追 加減後總價 | 完成百分率 |  |  | 估驗計價 |  | 保留金額 |  | 核發金額 |  | 備 註 |
|  |  | 本次 | 累計 |  | 本次 | 累計 | 本次 | 累計 | 本次 | 累計 |  |
| 施工費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 迄估驗日期計 ○○○日曆天 應扣免計日數計○○○日曆天 實際工作日數計○○○日曆天 |
| ○年○月份物調款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

監造廠商                                   工程主辦單位

臺中市政府建設局

第○次付款  第○頁共○頁

發包工程部分估驗計價單

| 工程名稱： |  |  |  |  |  |  | 預算施工金額 |  |  |  | 本期核發金額 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程編號： |  |  |  |  |  | 實際開工日期 年 月 日 | 承包金額 |  |  |  | 本期應扣金額 |  |  |
| 契約編號： |  |  |  |  |  | 規定完工期限 日曆天 | 變更設計 增減金額 | 應增 |  |  | 本期實發金額 |  |  |
| 工程地點： |  |  |  |  |  | 已工作日數 日曆天 |  | 應減 |  |  | 以前核發金額 |  |  |
| 施工單位： |  |  |  |  |  | 估 驗 日 期 年 月 日 |  | 結果淨增、減 |  |  | 總計核發金額 |  |  |
| 本次應扣還金額 | 項 目 | 金 額 |  | 本單所計價款及完成百分率已核對無訛，謹此簽認。 施工廠商： 負責人： 專任工程人員 中華民國 年 月 日（發票送達日期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造廠商 |  |  | 工 程主 辦 單 位 |  | 副總工程司 / 總工程司 / 主任秘書 / 副局長 (専門委員) |  |  |  | 會 計 室 |  |  | 局 長 |  |

註：

一、以前核發金額應包括預付款。

二、「估驗計價」減去「核發金額」所餘之金額填入「保留金額」欄。

三、本表若有跨頁，主辦單位應於每頁表末核章

四、格式僅供參考，可自行更改

340-B

| 累 計 估 驗 詳 細 表（總表） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （表一） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程編號: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名稱: (第 次估驗計價) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目及說明 | 單位 | 契約金額 |  |  |  |  |  | 至前期止累計估驗金額 |  | 本次估驗金額 |  |  | 累計估驗金額 |  |  | 備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 數量 | 單價 |  | 複價 |  |  | 數量 | 金 額 | 數量 | 金 額 | 完成比例 | 數量 | 金 額 | 完成比例 | 註 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第 期估驗工程款 :(截至 年 月 日止） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A:契約金額= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B:本期累計完成金額= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C:上期累計完成進度= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D:上期累計估驗金額= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E:本期累計完成進度=B/A= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F:本期累計估驗金額=A*E= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G:本期估驗金額=F-D= H:本期完成進度=E-C= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

施工廠商：                  監造廠商:                        工程主辦單位：

340-C

| 臺中市政府建設局 累 計 估 驗 詳 細 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程編號: 第○次付款 第○頁共○頁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名稱: (第 次估驗計價) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項 | 項目及說明 | 單 位 | 契 約 金 額 |  |  | 至前期止累計估驗金額 |  | 本 次 估 驗 金 額 |  |  | 累 計 估 驗 金 額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 次 |  |  | 數量 | 單價 | 複價 | 數量 | 金 額 | 數量 | 金 額 | 完成比例 | 數量 | 金 額 | 完成比例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

施工廠商：                     監造廠商:                         工程主辦單位：

340-D

| 有價料價購計算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程編號： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 製表日期： 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 項目及說明 |  | 單位 | 契約數量 | 本次累計估驗數量 | 前次累計估驗數量 | 本次實際估驗數量 | 契約價購單價（元/M3） | 本次價購金額(元) |  |
| 1 | 瀝青混凝土刨除料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 有價土石方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  | 監造廠商: |  | 工程主辦單位 |  |  |  |  |

臺中市政府建設局[工程類]請款自主檢查表

340-E1

工程名稱：

請款期(次)別：第○期(      次)

自主檢查日期：○○○年○○月○○日

| 項次 | 書面審查項目 | 檢附時機 |  | 自主檢查結果 |  | 會計審核 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 驗收 ★ | 估驗 ● | 已檢附 ○ | 無此項 / | 符合 | 不 符 合 |  |
| 1 | 派驗文件資料(申請驗收、估驗(含派員估驗)文件) | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 2 | 驗收、查驗紀錄表 | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 3 | 工程請款單 | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 4 | 請款計價單 | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 5 | 工程詳細表(總表) | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 6 | 工程詳細表(明細表) | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 7 | 數量計算書(表) | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 8 | 物價指數調整工程款明細表 | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 9 | 請款計價說明 | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 10 | 契約約定之估驗期程之施工進度報告表(訂約廠商、監造廠商、專案管理廠商依程序簽認，可選擇監造報表、監工月報表代之) | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 12 | 施工日誌 | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 13 | 施工照片(以施工計價項目代表性照片為主，其他施工過程照片可製成光碟並附於請款文件) | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 14 | 自主檢查表 | ★ |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 材料檢(試)驗報告 | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 16 | 分期付款表 | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 17 | 保險資料(估驗第一期及驗收) | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 18 | 營建廢棄物資料 | ★ |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 勞保名冊 | ★ |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 施工計畫 | ★ |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 品管計畫 | ★ |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 交通維持計畫 | ★ |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 廢棄土石方計畫 | ★ |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 工期計算表 | ★ |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程主辦單位核章： 主辦人員： 股長： 正工程司： 科長： |  |  |  |  |  |  |  |  |

備註：檢查結果已檢附者註明「○」，如無需檢查之項目則打「／」

施工日誌為請款當期部份，會計室僅針對公文審核。

340-E2

臺中市政府建設局[勞務類-一般委託技術服務]

請款自主檢查表

工程名稱：

請款期(次)別：第○期(      次)

自主檢查日期：○○○年○○月○○日

| 項次 | 書面審查項目 | 檢附時機 |  | 自主檢查結果 |  | 會計審核 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 驗收 ★ | 估驗 ● | 已 檢附 ○ | 無 此項 / | 符 合 | 不 符 合 |  |
| 1 | 廠商提送請款函文(蓋收文章) | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 2 | 請款(計價)明細表 | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 3 | 服務費計算表 | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 4 | 請款計價說明 | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 5 | 工期計算表 | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 6 | 前期付款資料 | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 7 | 分期付款表 | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 8 | 工作報表 | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 9 | 監造報表 | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 10 | 保險資料(估驗第一期及驗收) | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 11 | 監造計畫 | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 12 | 工作計畫 | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 13 | 驗收(估驗)紀錄 | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 14 | 工程結算驗收證明書 | ★ |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 契約書 | ★ |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 帳戶存摺影本 | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 17 | 其他(簽到紀錄、、、、等) |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程主辦單位核章： 主辦人員： 股長： 正工程司： 科長： |  |  |  |  |  |  |  |  |

備註：檢查結果已檢附者註明「○」，如無需檢查之項目則打「／」

施工日誌為請款當期部份，會計室僅針對公文審核。

340-E3

臺中市政府建設局[勞務類-保全(警衛)勤務]

請款自主檢查表

工程名稱：

請款期(次)別：第○期(      次)

自主檢查日期：○○○年○○月○○日

| 項次 | 書面審查項目 | 檢附時機 |  | 自主檢查結果 |  | 會計審核 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 驗收 ★ | 估驗 ● | 已檢附 ○ | 無此項 / | 符 合 | 不符合 |  |
| 1 | 請款單 | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 2 | 駐衛保全電子巡邏巡檢紀錄表 | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 3 | 駐衛保全人員清冊及編制表(資格證明及健檢文件) | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 4 | 薪資清冊正本(統計駐衛保全服勤時數)(上個月薪資據領清冊) | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 5 | 園區駐衛保全巡邏路線圖(需標註電子晶片設置位置) | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 6 | 巡邏路線數位影像或照片(每日至少 張照片) | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 7 | 駐衛保全人員簽到表 | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 8 | 駐衛保全執勤工作交接登記簿 | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 9 | 督勤紀錄正本 | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 10 | 工作紀錄簿 | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 11 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程主辦單位核章： 主辦人員： 股長： 正工程司： 科長： |  |  |  |  |  |  |  |  |

備註：檢查結果已檢附者註明「○」，如無需檢查之項目則打「／」

施工日誌為請款當期部份，會計室僅針對公文審核。

臺中市政府建設局[勞務類-綠美化維護]

340-E4

請款自主檢查表

工程名稱：

請款期(次)別：第○期(      次)

自主檢查日期：○○○年○○月○○日

| 項次 | 書面審查項目 | 檢附時機 |  | 自主檢查結果 |  | 會計審核 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 驗收 ★ | 估驗 ● | 已檢附 ○ | 無此項 / | 符 合 | 不 符 合 |  |
| 1 | 請款單 | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 2 | 入款帳戶存摺影本(加蓋公司大小章) | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 3 | 委託維護查驗明細表 | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 4 | 人員出勤表及人員簽到簽退紀錄 | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 5 | 承商自主檢查表 | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 6 | 工作月報表 | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 7 | 施工前、後照片 | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 8 | 相關憑證(垃圾清運、水肥處置…)影本 | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 9 | 開工函影本(第一期檢附) | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 10 | 保險單正本及繳費收據副本(第一期檢附) | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 11 | 勞工投保名冊(第一期檢附) | ★ | ● |  |  |  |  |  |
| 12 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程主辦單位核章： 主辦人員： 股長： 正工程司： 科長： |  |  |  |  |  |  |  |  |

備註：檢查結果已檢附者註明「○」，如無需檢查之項目則打「／」

施工日誌為請款當期部份，會計室僅針對公文審核。

工程保險審核表

340-F

工程名稱：

契約編號：                                  審查日期：

| 項次 | 審查項目 |  | 審查情形 |  |  | 審查意見 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 | 無此項 |  |
|  | 保險公司應具有政府發給之合法證照且於國內從事營業者，所投保之保險單應經保險主管機關核准或備查、附加條款應以公會版為準 |  |  |  |  |  |
|  | 契約約定廠商提出之保險單須包含某主要險及附加險條款，廠商是否投保附加險及繳納保險費 |  |  |  |  |  |
|  | 得標廠商實際投保內容、金額、自負額是否符合契約約定 |  |  |  |  |  |
|  | 保險單之營造或安裝工程財物損失險之保險金額，是否符合契約約定 |  |  |  |  |  |
|  | 契約明定營建機具綜合保險之保險金額應以新品重置價格投保，廠商是否以新品重置價格投保 |  |  |  |  |  |
|  | 廠商是否依契約及時投保 |  |  |  |  |  |
|  | 保險單中雇主意外責任險之承保範圍是否符合契約約定，例如保險人所負賠償責任是否不以超過社會保險之給付部分為條件 |  |  |  |  |  |
|  | 保險單載明之不保事項是否符合契約約定，不得有保險縮限之附加保險條款 |  |  |  |  |  |
|  | 保險單所載保險人之賠償責任是否以修復或重置保險標的為前提 |  |  |  |  |  |
|  | 保險單所載保險期間是否涵蓋至採購契約所訂日期（至少至預定完工日後[120]日以上） |  |  |  |  |  |
|  | 廠商是否依契約約定提出投保或加保證明 |  |  |  |  |  |
|  | 查證保險單或保險費收據是否屬實 |  |  |  |  |  |
|  | 保險單是否依契約約定加註「未經機關同意之任何保險契約之變更或終止，無效」 |  |  |  |  |  |
| 審查結果 |  | 1.核對無誤，同意辦理 2.不合格(不合格項目詳備註) 日期 年 月 日 |  |  | 主辦單位簽認 |  |
| 備 註 |  |  |  |  |  |  |

臺中市政府建設局○○工程

340-G

第○期估驗施工照片

工項名稱： 拍攝時間： 施工地點：

照片說明：

工項名稱： 拍攝時間： 施工地點：

照片說明：

附註：

1、每一工項至少應檢附清晰之彩色照片三張，照片上應有拍攝之日期。