臺中市政府建設局 / 工程管理指導
程序編號：112 / 程序名稱：地方說明會
中華民國105年3月編製

相關規定
無
目的
本程序旨在建立本局自辦或代辦工程施工前時，應辦理施工說明會之標準作業程序。
範圍
    本局自辦或代辦工程時，於施工前及施工中，在工程所在當地辦理關於工程規劃、
    設計及工法之說明會。
3.定義
     無
4.說明
4.1.本作業程序流程詳如地方說明會流程圖。
4.2.於施工前應在工程基地所在當地辦理關於工程規劃、設計及工法之說明會。
4.3.地方說明會辦理時機：
4.3.1.施工前說明會：工程發包後，至遲於核定之開工日期起30日內完成。
4.3.2.施工中說明會：工程主辦單位視須要召開。
4.4.地方說明會辦理單位
4.4.1.主辦單位：為工程主辦單位。
4.4.2.協辦單位：規劃設計廠商、監造廠商、施工廠商、社區組織代表及民代。
4.5.地方說明會辦理作業程序:
4.5.1.工程主辦單位於辦理時，簽陳局長或授權人員辦理地方說明會。
4.5.2.核定後發函通知各協辦單位辦理地方說明會，函請各協辦單位協助事項如次：
4.5.2.1.規劃設計廠商：簡略規劃設計理念說明、主要結構物單獨立面正視圖彩色展示、3D圖像及工程整區標示圖（標示各分項工程之說明）。
4.5.2.2.監造廠商：監造重點說明、地方說明會之紀錄等。
4.5.2.3.施工廠商：重要工法、施工可能影響當地或須地方協助事項說明、使用材料圖片展示等。
4.5.2.4.社區組織代表及民代：提供地方說明會場所、通知社區民眾參加地方說明會。
4.5.3.地方說明會主持人需為工程主辦單位指派之人員或承辦人員主持，主辦工程師應到場參加。
4.5.4.辦理地方說明會以聽取社區民眾反應意見為目的，作適當溝通且儘量避免現場爭論，若涉及法律或其他機關事宜，不得做任何允諾。
4.6.地方說明會紀錄:
4.6.1.地方說明會後3日內，監造單位彙整紀錄並研提建議處理方式函送工程主辦單位。
4.6.2.工程主辦單位收受地方說明會紀錄後，簽陳並函送各相關單位。
4.6.3.工程主辦單位應追蹤督促或辦理，地方說明會紀錄各待辦事項。
5.表格：
5.1.地方說明會紀錄（參考）（112-A）
本文件係依據現行法規、行政指導、解釋函等，與本局相關契約文件範本及規定編製，如依據已變更或個案契約文件有不同約定者，應從其規﹙約﹚定辦理，如屬通案性質者請通知業務單位辦理修正。

地方說明會辦理流程圖
本局	核定函送 / 各相關單位
工程主辦單位	會議記錄函送各單位及追蹤各代辦事項	施工說明會後3日內，要求監造單位彙整紀錄並研提建議處理方式函送工程主辦單位 / 工程主辦單位收受施工說明會紀錄後，簽陳並函送各相關單位 / 工程主辦單位應追蹤督促或辦理，施工說明會紀錄各待辦事項
協辦單位	各協辦單位地方說明會說明	規劃設計廠商：簡略規劃設計理念說明、主要結構物單獨立面正視圖彩色展示、3D圖像及工程整區標示圖（標示各分項工程之說明）。 / 監造廠商：監造重點說明、施工說明會之紀錄及研提建議處理方式等。 / 施工廠商：重要工法、施工可能影響當地或須地方協助事項說明、使用材料圖片展示等。
工程主辦單位	發函各協辦單位 / 辦理施工說明會之時間	協辦單位：規劃設計廠商、監造廠商、施工廠商、社區組織代表及民代 / 函文社區組織代表及民代：提供施工說明會場所、通知社區民眾參加施工說明會

112-A
臺中市政府建設局
地方說明會紀錄
1. 工程名稱
2. 會議時間:
3. 會議地點:
4. 主 席:
5. 出席單位: (詳簽到簿)
6. 社區列席民眾: (詳簽到簿)
7. 紀 錄:
8. 主持人報告:
9. 介紹參加單位及人員:
10. 工程主辦單位報告:
11. 規劃設計廠商報告:
12. 監造廠商報告:
13. 施工廠商報告:
14. 社區組織代表發言:
15. 與社區民眾意見交換:
16. 散會: