臺中市政府建設局 / 工程管理指導
程序編號：208 / 程序名稱：最低標採購
中華民國105年3月編製

1. 相關規定
  1. 工程會工程契約範本
  2. 政府採購法及其施行細則
2. 目的
   制訂本局辦理採購最低標作業程序，以確保作業順利進行。
3. 範圍
   本程序適用於本局辦理最低標之採購案件。
4. 定義
無
說明
5.1本程序作業流程如採購作業流程圖(208-1)、公開招標作業流程圖(208-2)。
5.2工程勞務採購作業說明如下：
5.2.1 工程主辦單位編製完成相關發包文件。
5.2.2 小額採購以下之案件由各工程主辦單位自行辦理，後附發票或相關單據、報價單逕送會計室辦理結案。
5.2.3 逾公告金額十分之一〔10萬元(含)〕未達100萬元之案件，發包文件由工程主辦單位製作招標文件，會簽相關單位〔會計室、秘書室等〕經局長批准後，得由工程主辦單位以公告程序公開取得廠商書面報價或企劃書後，邀請廠商比、議價。
5.2.4採限限制性招標方式辦理者，須符合政府採購法第22條1項各款，簽呈中應敘明理由，並檢附相關說明文件。
5.3公開招標作業說明如下：
5.3.1製作招標文件：
5.3.1.1秘書室依據主辦單位提供規格書或招標規範(申購人簽名確認及電子檔寄送採購承辦人員)製作招標文件。
5.3.1.2全份招標文件經審核通過，陳請一層核定後，將全份招標文件刊登政府電子採購網進行公告，並印製招標文件供廠商領投標。
5.3.1.3公開招標第1次開標若投標廠商家數未達3家則重新辦理招標作業，第2次以上招標則不受投標廠商家數之限制。
5.3.2公告：
5.3.2.1奉核後由秘書室訂定開標時間並修改招標文件之截標、開標時間及履約期限，透過政府電子採購網公告及電子領標。
5.3.2.2等標期依招標期限標準訂定。
5.3.2.5列印公告資料通知工程主辦單位(截標時間) 、會計室(截標時間及押標金金額)。
5.3.3訂定底價：
5.3.3.1工程主辦單位準備「核定底價表」及「採購案價格分析表」填寫預估金額及價格分析後以簽陳方式由局長或其授權人核定底價。
5.3.4開標：
5.3.4.1工程主辦單位派員審查規格書或招標規範。
5.3.4.2監辦單位派員監辦。
5.3.4.3資格、規格、押標金與標單一次投標不分段開標。資格標、押標金及標單由採購承辦人審核，規格標由工程主辦單位審核。
5.3.5決標：
5.3.5.1決標後提供契約書稿予廠商製作契約書，廠商契約書製作完成並用印完成後函送各單位。
5.3.5.2將決標資料公告於政府電子採購網。
1. 表格
  1. 採購作業流程圖(208-1)
  2. 公開招標作業流程圖(208-2)
本文件係依據現行法規、行政指導、解釋函等，與本局相關契約文件範本及規定編製，如依據已變更或個案契約文件有不同約定者，應從其規﹙約﹚定辦理，如屬通案性質者請通知業務單位辦理修正。

208-1
採購作業流程圖

需求單位提出申購單或簽陳

是
以共同供應契約採購

是否共同供應契約商品

否

否
需求單位自行採購
採購金額是否逾10萬元

是

申購表單規格符合規定

否

是

1、限制性招標最低標決標
2、準用最有利標決標

是
符合採購法第22條第1項各款

否
1、公開取得書面報價
2、企劃書最低標決標
3、取最有利標精神擇最符合需要者

採購金額
逾100萬元

否

是

公開招標

否
最低標決標

異質性

是

適用最有利標決標

208-2
公開招標作業流程圖

製作招標文件

簽陳秘書室、會計室及局長核定

否

查核金額以上報府監辦

是

確定領、投標期限及開標時間刊登政府採購公告

訂定底價

廠商領、投標及開標

是否3家廠商以上投標

否
流標再公告

是

否
開標審標合格

是

否
標價低於底價

比(減)價

標價低於底價80%依採購法第58條規定辦理

低於底價
決標
是

是

否

簽約

廢標

履約管理

再公告