臺中市政府建設局 / 工程管理指導
程序編號：319 / 程序名稱：工地協調會
中華民國105年3月編製

1. 相關規定
  1. 本局工程契約
  2. 本局監造契約
  3. 公共工程品質管理作業要點。
2. 目的
   藉由邀集相關單位召開檢討會議，俾使工程能施工順利、進度正常，品質符合規範。
3. 範圍
   本程序適用於本局代辦工程委外監造之工地協調會辦理事項。
4. 定義
   略
5. 說明
  1. 本程序作業流程如「工地協調會流程圖」。
  2. 工程開工前邀集洽辦機關、設計單位（廠商）、監造廠商（專案主管及現場監造人員）、施工廠商（專任工程人員、工地負責人、品管人員、安衛人員）召開施工前工地協調會（作業內容，詳本手冊「開工前準備作業」），說明有關監造廠商、施工廠商的權責及各項工務作業規定、程序、表報及其他應配合辦理事項等，工程主辦單位視需要召開，其餘列席參加。
  3. 定期召開「工地協調會」，由監造廠商、專案管理廠商，邀集監造廠商專案主管及監造現場人員，施工廠商專任工程人員、工地負責人、品管人員、安衛人員等參加，並邀請洽辦機關列席，必要時並邀請本局有關單位及規劃設計廠商參加。會議資料須包括「工地協調會議議程」（319-A）、「工地協調會列管事項辦理情形表」（319-B）；監造廠商需提出該月「監造報告」（319-C），施工廠商需提出該月「施工報告」（319-D）。檢討施工進度、工程品質、工安及環保衛生等，並解決施工廠商所提有關設計、圖說、規範、材料等執行契約時遭遇的疑義，會議中適時針對各項工作進度、人數及時數等異常狀況進行分析，擬定因應對策等，並對預定施作工項、順序、界面…等預先規劃檢討，討論後作成紀錄，並於會後連同會議資料函送相關單位及洽辦機關備查；若涉及洽辦機關應處理事項，應另函報洽辦機關。
  4. 施工廠商於每週及每月會議前應彙整齊全相關會議討論資料，俾利於會中對工程施工情形、進度管控、品管執行、工安及環保等進行追蹤考核，並對上次會議決議無法辦理完成事項，提出說明無法辦理完成原因及處理措施。
6. 表格
  1. 工地協調會議議程（319-A）
  2. 工地協調會列管事項辦理情形表（319-B）
  3. 監造報告（319-C）
  4. 施工報告（319-D）

本文件係依據現行法規、行政指導、解釋函等，與本局相關契約文件範本及規定編製，如依據已變更或個案契約文件有不同約定者，應從其規﹙約﹚定辦理，如屬通案性質者請通知業務單位辦理修正。

工地協調會流程圖
洽辦機關	協 辦	◎視需要派員列席參加。
工程主辦單位	參加	◎視需要派員列席參加。
監造廠商	工地協調會	召開工地協調會，檢討施工品質與進度，並解決施工廠商所提出之有關設計、施工、材料、介面問題等。 / 對施工廠商提出之施工遭遇的困難，提供分析與建議。 / 週工地協調會後作成會議紀錄函送相關單位。 / 配合解決並答覆各單位所提出的疑義。
施工廠商	參加	提報施工遭遇的困難，並研擬解決方法。 / 配合解決並答覆各單位所提出的疑義。

319-A

○○○○○工程

○○年○月工地協調會議開會議程
      1. 主席致詞。
二.工作報告
○○工程科專案督導報告
監造廠商監造報告
施工廠商施工報告：含月（週）進度暨施工、品管及安衛執行報告（含本月（週）預定進度與實際進度報告、進度落後原因、擬改進方案、本月（週）施工及品管執行情形報告等）。
三、歷次月（週）工地協調會決議列管事項辦理情形、進度暨施工、品管改進情形檢討。
四、各單位提案討論：
五、決議：
六、散會。
○○○工程工地協調會列管事項辦理情形表(參考)
319-B
        （截至○年○月）
會次 / 編號	列管事項內容	預計完成日期	實際完成日期	負責單位	辦理情形	備註

319- C

○○○技服廠商

○○○○○工程

○年○月監造報告

（○○年○○月○○日 ～ ○○年○○月○○日）
中華民國○○年○○月○○日

目 錄
1. 施工現況情形：
2. 目前施工進度檢討及估驗計價情形：
3. 監造工作執行情形：
  1. 各分項工程（含機電）查驗申請單彙整表
  2. 辦理重要停留點（含分段）查驗、缺失改善情形及統計：
  3. 品保執行各分項工程（含機電）施工查驗、缺失改善及統計：
  4. 品保執行材料設備查核、缺失改善情形及統計：
  5. 施工廠商所提各分項工程（含機電）施工計畫及施工大樣圖審定情形：
  6. 材料設備之資料審驗、選定及抽樣檢驗、試驗或廠驗情形：
  7. 施工廠商所提有關設計圖說及施工規範疑義解決情形：
  8. 工安及環保查驗情形：
  9. 其他重要工作辦理情形：
  10. 檢附配合建立公共工程維護管理制度施工階段所需提報之資料
肆、歷次協調會議決議列管事項應辦理情形

319-D
○○○營造廠

○○○○○工程

○年○月施工報告

（○○年○○月○○日 ～ ○○年○○月○○日）
中華民國○○年○○月○○日

目 錄
施工現況報告：
一、本月晴雨表
二、本月施工情形
三、施工人力、機具統計
四、施工材料統計
五、彩色施工照片
1. 施工進度執行情形
  1. 本月施工預定及實際之進度表、施工網圖比較及施工進度檢討
  2. 本月主要施工項目及數量
  3. 各分項工程（含機電）施工計畫及施工大樣圖
  4. 各分項工程（含機電）監造廠商查驗及重要停留點（含分段）查驗申請情形
  5. 材料設備預定送審表之實際資料送審、申請查核及抽樣檢驗、試驗或廠驗執行情形
  6. 材料設備預定進場計畫實際執行情形
  7. 有關設計圖說及施工規範疑義提報
  8. 其他重要事項執行情形
2. 施工品質管制執行情形
  1. 各分項工程（含機電）施工自主檢查、缺失矯正預防執行情形及統計
  2. 各項材料設備自主查核、不合格材料處理情形及統計
  3. 品管人員工作執行情形
    1. 內部品質稽核
    2. 品管統計分析、矯正與預防措施之提出及追蹤改善
    3. 品質文件、紀錄之管理
    4. 其他提昇工程品質事宜
3. 專任工程人員督察情形：
  1. 督導品管人員及現場施工人員之督導紀錄表
  2. 工程查驗、查核到場說明情形
  3. 其他提昇工程品質事宜
伍、勞工安全衛生執行情形報告
六、歷次協調會議決議列管事項應辦理情形
七、檢附配合建立公共工程維護管理制度施工階段所需提報之資料