臺中市政府建設局 / 工程管理指導
程序編號：324 / 程序名稱：工程結算初驗
中華民國105年3月編製

1. 相關規定
  1. 本局工程契約
  2. 本局監造契約
2. 目的：
   藉由初驗之標準作業程序，使工程竣工後之初驗作業迅速而確實的完成，以符合契約之要求。
3. 範圍
   本程序適用於本局自辦及代辦委外監造工程之結算初驗作業。
4. 定義
  1. 工程結算：為契約工程全部竣工或部分完工後，由監造廠商依契約規定審查施工廠商之結算數量及金額、工程結算明細表﹙應經施工廠商及專任工程人員簽認﹚、數量計算及竣工圖等，並簽認後，函送工程主辦單位續辦驗收作業。
  2. 初驗：由工程主辦單位依據工程結算明細表、竣工圖及契約規定之其他資料，派員抽驗工程數量及品質，先行檢驗是否合乎辦理驗收條件，俾使工程竣工後之驗收作業迅速而確實的完成。
  3. 初驗複驗：初驗結果如有瑕疵者，施工廠商應限期改正完成並經監造廠商查驗核可後，監造廠商即函知工程主辦單位報請複驗，工程主辦單位指派複驗人員，確認所列缺失是否改正完竣並同意完工辦理驗收程序。
  4. 改正：履約結果如有瑕疵者，工程主辦單位應要求施工廠商限期改善、拆除、重作、退貨或換貨，以符合契約之要求。
  5. 分段查驗：本工程部分完成後，有先行使用之必要或已履約之部分有減損滅失之虞者，應就該部分辦理查驗作業。分段查驗之事項與範圍，應確認查驗之標的符合契約規定，並由查驗人員作成書面紀錄供驗收之用。
5. 說明
  1. 本程序作業流程如「工程結算、初驗流程圖」。
  2. 結算與初驗：
施工廠商應於竣工後7日內將竣工圖、工程結算明細表及契約規定之其他資料送監造廠商簽認，經監造廠商簽認後送工程主辦單位核定。
監造廠商應審查並簽認施工廠商提送工程結算書圖（含部分驗收及分段查驗），包含工程結算明細表(324-B監造廠商或施工廠商編製）、數量計算、竣工圖及契約規定之其他資料後，提送工程主辦單位審查派員辦理初驗，通知施工廠商（專任工程人員必須到場）及監造廠商協助辦理初驗，工程主辦單位應於收受上述資料之日起30日內派員辦理初驗，初驗人員應依工程結算書圖進行抽驗查核，並填寫初驗紀錄（324-A）以記錄初驗經過。
  1. 初驗結果如有瑕疵者，施工廠商應依初驗人員指定的期限完成改正，經監造廠商查驗核可後，由監造廠商即函知工程主辦單位派員辦理複驗，確認所列缺失是否改正完竣，複驗時填寫初驗（複驗）紀錄。
  2. 初驗合格後填寫初驗紀錄（324-A）並檢附初驗紀錄（含複驗）及工程結算書，工程主辦單位應於初驗合格後20日內辦理驗收，其有特殊情形必須延期者，須報局核准。
  3. 工程部分完成後，有先行使用之必要或已履約之部分有減損滅失之虞者，經簽報核准，得依政府採購法相關規定先行辦理分段查驗，其程序與初驗相同。查驗後填寫分段查驗紀錄(同初驗紀錄（324-A）)，有減損滅失之虞者須拍照，併將查驗結果列為驗收資料，供驗收之用。
有部分先行使用之必要(例如道路工程部分路段有先行通車之需要)或已履約之部分有可能減損滅失之虞(例如汛期之防災工程，於颱風來襲前辦理驗收，以免颱風過後減損滅失)，應先就該部分辦理驗收或分段查驗供驗收之用，並得就該部分支付價金及起算保固期間。(採購法第71條、第72及其施行細則第98條、第99條)
  1. 施工廠商如未依通知配合辦理初驗者，工程主辦單位得逕行辦理，施工廠商未派代表參加初驗者，不影響初驗之進行及其結果。監造廠商未派代表協助初驗者，應依服務契約規定以懲罰性違約金扣罰。
  2. 施工廠商逾期未辦理改正或複驗仍不符規定者、未於期限內改正、拒絕改正或瑕疵不能改正者，或改正次數逾3次仍未能改正者，則依契約相關規定辦理。
2. 表格：
  1. 初驗紀錄（324-A）
  2. 工程結算明細表（324-B）
3. 分送資料表
  1. 工程結算書圖辦理初驗分送
分送單位 / 圖表名稱	分送
	工 / 程 / 科	施工廠商	監 / 造 / 廠 / 商	合 / 計
工程結算書圖	1	1	1	3

本文件係依據現行法規、行政指導、解釋函等，與本局相關契約文件範本及規定編製，如依據已變更或個案契約文件有不同約定者，應從其規﹙約﹚定辦理，如屬通案性質者請通知業務單位辦理修正。

工程結算、初驗流程圖
本局	派員辦理驗收	◎應於初驗合格後20天內辦理正式驗收。
主辦工程科	N / Y / N / 複驗 / Y / N / Y / 辦理驗收 / 結算金額 / 初驗	監造廠商簽報主辦工程科派員初驗及協辦初驗。 / 收受工程結算書之日起30天內核定並辦理初驗。 / 派員初驗並通知施工廠商（專任工程人員必須到場）、監造廠商協辦初驗。 / 初驗時填寫初驗紀錄。 / 初驗合格後填寫初驗紀錄及工程結算書辦理驗收。 / 工程初驗發現之缺失不合格部分通知施工廠商限期改正後，辦理複驗至合格為止，複驗時填寫初驗（複驗）紀錄。
監造廠商	N / Y / 協辦初驗 / 審查 / 簽認	審查並簽認施工廠商提送之工程結算明細表（應經施工廠商及專任工程人員簽認）、數量計算及竣工圖等，提送本局主辦工程科簽報辦理初驗。 / 協助本局辦理初驗。 / 協辦初驗
施工廠商	製作工程結算明細表、數量計算及竣工圖等並簽認 / 工程竣工 / 缺失 / 改正	竣工後7日內辦理完成工程結算明細表(監造廠商或施工廠商編製）、數量計算及竣工圖等並簽認。

324-A(機關全銜) 初驗紀錄 □全部/□部分
日期： 年 月 日 地點：
案號及契約號				廠商名稱
標的名稱及數量摘要						驗收批次
採購金額	未達公告金額公告金額以上未達查核金額查核金額以上未達巨額巨額
履約期限
完成履約日期	年 月 日			履約有無逾期		逾期 未逾期
契約金額				契約變更或加減價次數
[驗收經過]： / [驗收結果]： / 與契約、圖說、貨樣規定相符。 / 與契約、圖說、貨樣規定不符及其情形： / [改善、拆除、重作、退貨、換貨之期限]： / [備註]：
記錄		廠商			會驗人員(無者免)
		代表	專任工程人員
（簽章）		（無者免） / （簽章）	（非屬營造業者免） / （簽章）		（簽章）			（簽章）
協驗人員(無者免)			本機關監驗人員		上級機關監驗人員或 / 授權自辦文號			主驗人員
（簽章）		（簽章）	（未達公告金額而無者免） / (簽章）		（未達查核金額者免） / (簽章）			（簽章）

本紀錄所定格式僅供參考，使用機關得視實際需要自行調整。
   臺中市政府建設局
324-B
工程結算明細表(參考用)
第○頁 共○頁
工程名稱					廠商名稱
工程編號		契約編號				契約金額
項次	項目名稱及說明	單位	單價	契約		結算結果		增減金額		備註
				數量	金額	數量	金額	增加金額	減少金額

金 額 總 計
編製: 複核: