## Table 1
中央各機關補助款執行情形
109年1月1日至109年12月31日
機關及補助計畫名稱	核定金額	中央已撥補助款		累計分配數	截至本月止累計執行數			本府配合款	備註
		累計實收數	占中央核定補助款%		金額	占累計分配數%	占中央已撥補助款%
臺中市政府建設局主管	398,198,000	294,189,665	73.88%	398,198,000	282,608,904	70.97%	96.06%	282,476,000
臺中市政府建設局	104,388,000	76,716,448	73.49%	104,388,000	67,667,961	64.82%	88.21%	106,148,000
公共設施管線資料調查(監驗)暨系統維護計畫	8,000,000	8,000,000	100.00%	8,000,000	8,000,000	100.00%	100.00%	10,000,000
臺中市109年度三維管線資料整合應用建置計畫第三期計畫	4,200,000	4,030,000	95.95%	4,200,000	4,030,000	95.95%	100.00%	4,200,000
第五次「提升道路品質計畫(內政部)」核定工程-第五案：臺中市臺灣大道沿線公共通行空間系統改善工程	24,500,000	11,935,259	48.72%	24,500,000	11,935,259	48.72%	100.00%	25,500,000
第五次「提升道路品質計畫(內政部)」核定工程-第二案：臺中市清水區民族路-忠孝路人行空間及公共環境改善工程	23,520,000	22,332,486	94.95%	23,520,000	13,974,870	59.42%	62.58%	24,480,000	已完工，刻正請領中央補助末期款中，預計110年8月31日前付款核銷結案完成。
第五次「提升道路品質計畫(內政部)」核定工程-第六案：臺中市和平區平等里部落道路改善工程	9,996,000	9,742,270	97.46%	9,996,000	9,742,270	97.46%	100.00%	10,404,000
第五次「提升道路品質計畫(內政部)」核定工程-第七案：臺中市霧峰區乾溪(乾溪橋至新厝橋)左岸自行車道工程	9,310,000	7,819,726	83.99%	9,310,000	7,819,726	83.99%	100.00%	9,690,000
第五次「提升道路品質計畫(內政部)」核定工程-第九案：臺中市大甲區文武路及信義路道路改善工程	4,900,000	4,115,628	83.99%	4,900,000	4,115,628	83.99%	100.00%	5,100,000
「提升道路品質計畫(內政部)」-「臺中市清水區民族路—忠孝路人行空間及公共環境改善工程」(修正計畫書)	4,356,000	0	0.00%	4,356,000	0	0.00%	--	4,534,000	已完工，刻正請領中央補助款中，預計110年8月31日前付款核銷結案完成。
「提升道路品質計畫(內政部)」競爭型補助計畫-臺中市梧棲區文昌路、文華街道路改善工程	11,760,000	7,640,379	64.97%	11,760,000	7,640,379	64.97%	100.00%	12,240,000
臺中市中央公園(含停車場)OT促參前置作業委託專業服務案	1,485,000	445,500	30.00%	1,485,000	191,429	12.89%	42.97%	0	本案期為2年左右之案件,目前執行至可行性評估作業,另因疫情影響及中央公園周邊均未開發,目前評估結果可行性不高,為有條件可行,因此尚在做方案之定案討論,再確定政策方向。
浪漫臺三線客家文化廊道南口再生計畫-東勢河濱公園景觀改善及自行車道串連計畫規劃設計案	2,361,000	655,200	27.75%	2,361,000	218,400	9.25%	33.33%	0	查因本案基本設計第一次審查會議後仍需修正，現已完成撥付。
臺中市新建工程處	133,698,000	121,429,187	90.82%	133,698,000	118,896,913	88.93%	97.91%	83,305,000
臺中市龍井區中部科學園區西南向聯外道路工程台灣大道與中興路口道路截角用地取得補償費不足款	1,613,000	1,585,363	98.29%	1,613,000	1,585,363	98.29%	100.00%	7,220,000
第五次「提升道路品質計畫(內政部)」核定工程-第一案：綠空廊道鐵路高架化騰空廊帶簡易綠美化改善工程第一期北段工程-東山路至中山路一段1巷	24,500,000	20,903,114	85.32%	24,500,000	20,903,114	85.32%	100.00%	25,500,000
第三批次「全國水環境改善計畫(經濟部)」核定工程-第36案：公93(黎明溝、滯洪池、黎明水資源中心渠道)水環境改善計畫	73,605,000	68,682,060	93.31%	73,605,000	66,149,786	89.87%	96.31%	31,545,000
第五次「提升道路品質計畫(內政部)」核定工程-第四案：臺中市梅川周邊人行道改善工程-設計案(第一期)	1,480,000	1,396,500	94.36%	1,480,000	1,396,500	94.36%	100.00%	1,540,000
「城鎮之心工程計畫」競爭型後續延伸提案計畫(內政部)：潭心綠點暨優化工程計畫	32,500,000	28,862,150	88.81%	32,500,000	28,862,150	88.81%	100.00%	17,500,000
臺中市養護工程處	160,112,000	96,044,030	59.99%	160,112,000	96,044,030	59.99%	100.00%	93,023,000
第五次「提升道路品質計畫(內政部)」核定工程-第三案：臺中市南屯區忠勇路道路路平改善工程	7,188,000	6,173,873	85.89%	7,188,000	6,173,873	85.89%	100.00%	7,482,000
第五次「提升道路品質計畫(內政部)」核定工程-第八案：臺中市南區五權南路中投公路聯絡道路路平改善工程	7,693,000	5,729,197	74.47%	7,693,000	5,729,197	74.47%	100.00%	8,007,000
「提升道路品質建設計畫(公路系統)」108年度第2次及第4次審議同意納入補助工程案-第一案:龍井區、太平區(中129、中136線)道路改善工程	30,000,000	26,485,028	88.28%	30,000,000	26,485,028	88.28%	100.00%	30,000,000
「提升道路品質建設計畫(公路系統)」108年度第2次及第4次審議同意納入補助工程案-第二案:大甲區(中1、中3線)、外埔區(132線)道路改善工程	39,000,000	32,714,128	83.88%	39,000,000	32,714,128	83.88%	100.00%	39,000,000
「提升道路品質建設計畫(公路系統)」109年度第2次審議同意納入補助工程案-第一案:臺中市后里、新社區(中33、中98線)道路改善工程	16,056,000	13,575,697	84.55%	16,056,000	13,575,697	84.55%	100.00%	3,524,000
「提升道路品質建設計畫(公路系統)」109年度第2次審議同意納入補助工程案-第二案:烏日區溪南路一、二段(中間兩車道)道路改善工程	13,940,000	11,366,107	81.54%	13,940,000	11,366,107	81.54%	100.00%	3,060,000
109年度「區域排水整治及環境營造計畫」潭子區公廳巷潭北橋改建工程	4,550,000	0	0.00%	4,550,000	0	0.00%	--	1,950,000	本案因自來水等管線單位未能如期配合臨遷，致使本案工程延宕並停工，後續工期展延75天，將加緊趕辦。
協助縣市政府加速整建受損橋梁計畫3年(109~111)計畫-清水區濱海橋改建工程	41,685,000	0	0.00%	41,685,000	0	0.00%	--	0	本工程由內政部營建署中區工程處執行，該工程於110年3月30日訂約，刻正請領中央特別統籌分配稅款第一期款。