## Table 1
中央各機關補助款執行情形
110年1月1日至110年12月31日
機關及補助計畫名稱	核定金額	中央已撥補助款		累計分配數	截至本月止累計執行數			本府配合款	備註
		累計實收數	占中央核定補助款%		金額	占累計分配數%	占中央已撥補助款%
臺中市政府建設局主管	1,164,319,000	202,220,925	17.37%	1,164,319,000	37,601,462	3.23%	18.59%	269,746,000
臺中市政府建設局	489,184,000	115,756,276	23.66%	489,184,000	22,101,248	4.52%	19.09%	117,659,000
110年度臺中市公共設施管線資料庫暨管理系統整合應用建置維護計畫。	7,000,000	7,000,000	100.00%	7,000,000	7,000,000	100.00%	100.00%	5,000,000
臺中市后里森林園區 / BOT+OT案前置作業計畫。	1,980,000	1,323,000	66.82%	1,980,000	625,225	31.58%	47.26%	210,000	刻正辦理先期作業階段，規劃單位已於111年3月18日提送先期計畫書(修正第2版)，刻正初審中，待確認無誤後安排審查會議。
「提升道路品質計畫(內政部)」第六次競爭型補助計畫-第三案:臺中市和平區民生巷及介壽巷部落道路改善工程。	8,560,000	7,825,279	91.42%	8,560,000	0	0.00%	0.00%	2,140,000	已於110/12/9驗收，現正辦理決算中。
「提升道路品質計畫(內政部)」第六次競爭型補助計畫-第四案:臺中市清水區民族路(民族路二段178巷至鰲新路)人行空間及公共環境改善工程。	35,200,000	8,943,680	25.41%	35,200,000	0	0.00%	0.00%	8,800,000	已開工，目前施工中。
「提升道路品質計畫(內政部)」第六次競爭型補助計畫-第九案:臺中市烏日區高鐵站東側道路及人行環境品質提升改善工程。	8,960,000	2,236,485	24.96%	8,960,000	0	0.00%	0.00%	2,240,000	已開工，交維計畫審查中。
「提升道路品質計畫(內政部)」第六次競爭型補助計畫-第十案:臺中市梧棲區自立路路面改善工程。	13,600,000	12,408,491	91.24%	13,600,000	0	0.00%	0.00%	3,400,000	已於111/2/16驗收，現正辦理結算中。
「提升道路品質計畫(內政部)」第六次競爭型補助計畫-第十一案:臺中市大里區大明路道路、人行空間及公共環境改善工程。	9,600,000	3,651,733	38.04%	9,600,000	0	0.00%	0.00%	2,400,000	已開工，目前施工中。
「提升道路品質計畫(內政部)」第六次競爭型補助計畫-第十二案:臺中市大甲區中山路一段、順天路及新政路道路改善工程。	15,600,000	14,080,023	90.26%	15,600,000	14,080,023	90.26%	100.00%	3,900,000
「提升道路品質計畫(內政部)」第六次競爭型補助計畫-第十三案:臺中市西屯區福雅路第二期道路改善工程(安林路到西屯路三段)。	9,340,000	6,709,357	71.83%	9,340,000	0	0.00%	0.00%	2,335,000	已完工驗收，目前向營建署請款中。
「提升道路品質計畫(內政部)」第六次競爭型補助計畫-第十四案:臺中市神岡區神岡國民小學通學步道及人行道改善工程。	18,812,000	4,989,072	26.52%	18,812,000	0	0.00%	0.00%	4,703,000	111/3/3完工，目前辦理驗收作業中。
「提升道路品質計畫(內政部)」第六次競爭型補助計畫-第十五案:臺中市新社區興社街人行環境改善工程。	34,000,000	9,714,853	28.57%	34,000,000	0	0.00%	0.00%	8,500,000	已開工，目前施工中。
「提升道路品質計畫(內政部)」第六次競爭型補助計畫-第十六案:臺中市梧棲區梧棲大排北岸人行環境建置工程。	73,600,000	14,773,646	20.07%	73,600,000	0	0.00%	0.00%	18,400,000	已開工，目前施工中。
「提升道路品質計畫(內政部)」第六次競爭型補助計畫-第十七案:臺中市神岡區社口國民小學通學步道及人行道改善工程。	400,000	396,000	99.00%	400,000	396,000	99.00%	100.00%	100,000
「提升道路品質計畫(內政部)」第六次競爭型補助計畫-第十一案:臺中市大里區大明路道路、人行空間及公共環境改善工程(修正計畫後新增纜線下地有關工項)。	3,200,000	0	0.00%	3,200,000	0	0.00%	-	800,000	已開工，目前施工中。
內政部營建署補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第一次提案競爭型補助計畫之審議核定工程-第七案:臺中市大里區大明路(永隆路-積善橋)道路、人行空間及公共環境改善工程。	41,569,000	292,826	0.70%	41,569,000	0	0.00%	0.00%	9,125,000	111/3/29開標流標，已重新上網，預計111/4/7開標。
內政部營建署補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第一次提案競爭型補助計畫之審議核定工程-第八案:臺中市大甲區中山路一段、蔣公路及三民路等道路改善工程。	18,983,000	246,590	1.30%	18,983,000	0	0.00%	0.00%	4,167,000	營建署已於111/3/15審查預算書圖，目前退回公所修正中。
內政部營建署補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第一次提案競爭型補助計畫之審議核定工程-第九案:臺中市立大雅國民中學人行環境改善工程。	9,635,000	424,611	4.41%	9,635,000	0	0.00%	0.00%	2,115,000	營建署於111/3/15審查預算書圖，目前退回公所修正中。
內政部營建署補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第一次提案競爭型補助計畫之審議核定工程-第十二案:臺中市和平區自由、中坑、南勢、博愛里聯絡道路改善工程計畫。	65,600,000	15,074,782	22.98%	65,600,000	0	0.00%	0.00%	14,400,000	已開工，目前用地問題停工中。
內政部營建署補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第一次提案競爭型補助計畫之審議核定工程-第十八案:臺中市新社區興社街一、二段共同管溝與人行環境改善工程。	61,500,000	1,666,409	2.71%	61,500,000	0	0.00%	0.00%	13,500,000	營建署於111/2/10審查預算書圖後退回，公所於111/3/7修正後重新提送審查中。
內政部營建署補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第一次提案競爭型補助計畫之審議核定工程-第二十案:大里區忠孝路、中山路道路及人行道改善工程。	15,047,000	3,159,261	21.00%	15,047,000	0	0.00%	0.00%	3,303,000	已開工，目前施工中。
內政部營建署補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第一次提案競爭型補助計畫之審議核定工程-第二十一案:臺中市大里區美群北路道路品質改善工程。	4,198,000	840,178	20.01%	4,198,000	0	0.00%	0.00%	921,000	已開工，目前施工中。
內政部營建署補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第一次提案競爭型補助計畫之審議核定工程-第二十二案:臺中市和平區公所前人行廣場無障礙環境與停車空間改善工程計畫。	32,800,000	0	0.00%	32,800,000	0	0.00%	-	7,200,000	營建署於111/1/26審查預算書圖後退回，目前公所修正中。
臺中市新建工程處	101,335,000	8,077,567	7.97%	101,335,000	7,162,425	7.07%	#VALUE!	20,719,000
104-111年度生活圈交通系統建設計畫-大里區台中軟體園區西側聯外道路公園街(東湖路至東南路)新闢工程用地費。	6,944,000	6,918,386	99.63%	6,944,000	6,918,386	99.63%	100.00%	0
內政部營建署補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第一次提案競爭型補助計畫之審議核定工程-第一案：臺中市梅川周邊人行道改善工程(第一期)。	55,851,000		0.00%	55,851,000		0.00%	-	12,259,000	本案於110年12月21日開標結果流標(投標廠商1家)，第二次上網於12月29日開標，投標廠商計1家，111年1月3日辦理審查委員會，2月11日決標。
內政部營建署補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第一次提案競爭型補助計畫之審議核定工程-第六案：臺中市旱溪河岸暨橋梁景觀美化改善第三期工程。	38,540,000	1,159,181	3.01%	38,540,000	244,039	0.63%	21.05%	8,460,000	本案工程於110年12月24日決標，已於111年3月3日開工，截至3月27日，工程進度1.881%。
臺中市養護工程處	573,800,000	78,387,082	13.66%	573,800,000	8,337,789	1.45%	10.64%	131,368,000
「提升道路品質計畫(內政部)」第六次競爭型補助計畫-第一案:臺中市南屯區黎明路二段(永春東路至市政南二路)道路、共桿建置及人行道改善工程。	39,480,000	1,473,373	3.73%	39,480,000	1,473,373	3.73%	100.00%	9,870,000
「提升道路品質計畫(內政部)」第六次競爭型補助計畫-第二案:北區忠明路(西屯路至中清路)道路及人行道改善工程。	40,000,000	1,620,208	4.05%	40,000,000	1,620,208	4.05%	100.00%	10,000,000
「提升道路品質計畫(內政部)」第六次競爭型補助計畫-第五案:臺中市潭子區及大雅區雅潭路二、三段(昌平路四段~崇德路五段)路平及人行道改善工程。	40,000,000	10,583,398	26.46%	40,000,000	2,019,496	5.05%	19.08%	10,000,000	停工中，待台電下地完成後辦理復工，預計結案日111/12/31。
「提升道路品質計畫(內政部)」第六次競爭型補助計畫-第六案:神岡區中山路(中山路847巷~神圳路)路面改善工程。	13,260,000	11,818,108	89.13%	13,260,000	615,386	4.64%	5.21%	3,315,000	已完工，待內政部查核缺失改善後辦理決算，預計結案日111/05/31。
「提升道路品質計畫(內政部)」第六次競爭型補助計畫-第七案:臺中市后里區民生路(甲后路至四村路)道路改善工程。	4,056,000	167,994	4.14%	4,056,000	167,994	4.14%	100.00%	1,014,000
「提升道路品質計畫(內政部)」第六次競爭型補助計畫-第八案:大雅區神林南路(中清東路~民生路二段)道路改善工程。	10,560,000	9,367,263	88.71%	10,560,000	359,598	3.41%	3.84%	2,640,000	111/2/22已驗收完成，辦理缺失改善中，預計結案日111/05/31。
「提升道路品質計畫(內政部)」第六次競爭型補助計畫-第十八案:沙鹿區鎮南路二段(沙田路~英才路)路面及人行道改善工程。	13,000,000	7,238,563	55.68%	13,000,000	1,312,210	10.09%	18.13%	3,250,000	已在辦理第二次估驗中，截至3/6預定進度50.49%，實際進度50.55%。
「提升道路品質計畫(公路系統)(106至114年)修正計畫」第1波審議同意納入補助工程案-第一案:臺中市和平區、后里區、霧峰區(中131、中33、中116、中110、中110-1)道路改善工程。	39,998,000	14,911,547	37.28%	39,998,000	291,048	0.73%	1.95%	8,781,000	已完工，預計111年3月31日前付款核銷結案完成。
「提升道路品質計畫(公路系統)(106至114年)修正計畫」第1波審議同意納入補助工程案-第二案:臺中市后里區、潭子區、東勢區(中40、中86-1、中47-1)道路改善工程。	40,000,000	5,293,920	13.23%	40,000,000	478,476	1.20%	9.04%	8,780,000	已完工，預計111年3月31日前付款核銷結案完成。
內政部營建署補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第一次提案競爭型補助計畫之審議核定工程-第二案:臺中市大雅區雅潭路四段(中清路三段至昌平路四段)路面及人行道改善工程。	41,000,000	1,569,900	3.83%	41,000,000	0	0.00%	0.00%	9,000,000	設計預算書圖審查中，預計結案日111/12/31。
內政部營建署補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第一次提案競爭型補助計畫之審議核定工程-第三案:臺中市梧棲區文化路一段(臺灣大道九段至梧棲大排)道路改善工程。	50,020,000	1,429,969	2.86%	50,020,000	0	0.00%	0.00%	10,980,000	2/25開工，目前施工中。截至3/16實際進度1.54%，預計進度2.94 %。
內政部營建署補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第一次提案競爭型補助計畫之審議核定工程-第四案:臺中市清水區橋江北街一段(中華路至中央路)道路改善工程。	62,353,000	1,463,392	2.35%	62,353,000	0	0.00%	0.00%	13,687,000	已依營建署前次審查意見完成預算書圖修正，現正送該署審查備查中.
內政部營建署補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第一次提案競爭型補助計畫之審議核定工程-第五案:臺中市立長億高級中學通學步道及人行道改善工程。	12,491,000	370,355	2.96%	12,491,000	0	0.00%	0.00%	2,742,000	12/15開工,目前施工中.截至 3/17預定進度7.17%，實際進度7.70%。
內政部營建署補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第一次提案競爭型補助計畫之審議核定工程-第十案:臺中市太平區建成街及其鄰近巷弄(建興路至鵬儀路)路面改善工程。	8,426,000	247,583	2.94%	8,426,000	0	0.00%	0.00%	1,850,000	12/15開工,目前施工中.截至3/17預定進度34.26%，實際進度47.05%。
內政部營建署補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第一次提案競爭型補助計畫之審議核定工程-第十一案:臺中市梧棲區文化路二段(大智路二段至臺灣大道九段)道路改善工程。	2,845,000	1,786,613	62.80%	2,845,000	0	0.00%	0.00%	625,000	已完工，目前請款中。
內政部營建署補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第一次提案競爭型補助計畫之審議核定工程-第十三案:臺中市大雅區中清東路(中清路四段至中清路三段)路面改善工程。	27,060,000	7,934,224	29.32%	27,060,000	0	0.00%	0.00%	5,940,000	停工中，待台電下地完成後辦理復工，預計結案日111/12/31。
內政部營建署補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第一次提案競爭型補助計畫之審議核定工程-第十四案:臺中市梧棲區中央路(臺灣大道八段至向上路八段)道路改善工程。	17,384,000	0	0.00%	17,384,000	0	0.00%	-	3,816,000	12/29開工,目前施工中.截至3/16 預定進度6.76%，實際進度6.84%。
內政部營建署補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第一次提案競爭型補助計畫之審議核定工程-第十五案:臺中市后里區月湖路(公安路至月湖路90巷)道路改善工程。	4,531,000	0	0.00%	4,531,000	0	0.00%	-	994,000	3/4驗收完成辦理缺失改善中，預計結案日111/12/31。
內政部營建署補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第一次提案競爭型補助計畫之審議核定工程-第十六案:臺中市龍井區向上路七段路面改善工程。	53,300,000	0	0.00%	53,300,000	0	0.00%	-	11,700,000	南側:12/10 開工,目前施工中.截至3/15預定進度8.26%，實際進度8.33%。 / 北側:12/15 開工,目前施工中.截至3/15預定進度4.38%，實際進度5.12%。
內政部營建署補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第一次提案競爭型補助計畫之審議核定工程-第十七案:臺中市太平區中興路(中136線)道路改善工程。	11,480,000	291,573	2.54%	11,480,000	0	0.00%	0.00%	2,520,000	2/14 開工,目前施工中.截至 3/15預定進度95%，實際進度96%。
內政部營建署補助辦理「提升道路品質計畫(內政部)2.0」第一次提案競爭型補助計畫之審議核定工程-第十九案:臺中市大里區益民路一段(中興路二段至新仁路二段)路面改善工程。	25,420,000	819,099	3.22%	25,420,000	0	0.00%	0.00%	5,580,000	尚未開工,目前為審查階段
「提升道路品質計畫(內政部)」第六次競爭型補助計畫-第十八案:沙鹿區鎮南路二段(沙田路~英才路)路面及人行道改善工程(設計審查後修正預算書圖經費調整)。	17,136,000	0	0.00%	17,136,000	0	0.00%	-	4,284,000	辦理第二次估驗中,截至3/6預定進度50.49%，實際進度50.55%。