## 空表1117
			建設局主管中程資本支出計畫管控表			上方表：工程履歷
			計畫名稱：								更新時間：___年__月__日(113年預算編列階段)
			年度	112年原編列預算(含追加減)	113預算提列數	增加數	預算匡列情形(含已動支及未動支)					計畫概述：
							委託設計監造	工程	後續擴充		尚未匡列數	結案剩餘 (註銷)數	合計	備註
			107			-					-		-	1.結案剩餘(註銷)數： / 2.尚未匡列數：
			108			-
華南路	設計監造	15,566,000	109			-
	環境監測費	6,473,000	110			-
	環評審查費	119,000	111			-
	1標	36,326,000	112			-
	2標	362,534,000	112追加			-
	合計	421,018,000	113			-					經費來源：	比例	金額
			114			-					中央補助	0%
			115			-					市庫負擔	100%
			合 計	-	-	-	-	-	-	-					其他負擔	0%
			原編列預算以最近1期法定預算之中程資本支出計畫概況表為填列依據					中間左方表：財務履歷					中間右方表：現金流估算

			年度	112年原編列預算(含追加減)	113預算提列數	累計實支數	權責保留數	專案保留	合計	調整分年期預算			當年度:112年預計付款設算說明(請詳實條列) / 標案管考系統至年底預計進度：				次一年度:113年預計付款設算說明(請詳實條列) / 標案管考系統至年底預計進度：
			107						-				工程估驗進度(31.5-0)% (註1~3)				工程估驗進度(70.8-31.5)% (註1~3)
			108						-				工程預付款__%(註4)				工程預付款__%(註4)
華南路	設計監造	15,566,000	109						-				工程預付款轉正___%(註5)				工程預付款轉正___%(註5)
	環境監測費	6,473,000	110						-				預計物調款(註6)				預計物調款(註6)
	環評審查費	119,000	111						-				設計服務費(註8)				設計服務費(註8)
	1標	36,326,000	112						-				監造服務費(註8)				監造服務費25%(註8)
	2標	362,534,000	112追加								環境監測工作(註8)				環境監測工作(註8)
	合計	421,018,000	113						-				其他費用(註7)				其他費用(註7)
			114						-
			115						-
			合 計	-	-	-	-	-	-	-			112年預計付款金額		-		113年預計付款金額		-
			累計實支數及保留數金額，以前1年度(111年)決算數為準。					左下方表：反饋意見					112年度預算支付剩餘(不足)預計數	0			113年度預算支付剩餘(不足)預計數	0

			反饋至預算提列面及決算保留面意見：								設算注意事項：
			112年度預算支付數剩餘或不足：剩餘□ 不足■				不足金額	0					註1：估驗進度請以(累計-已估驗)%表達，例如112年預計估驗至31.5%，113年預計估驗至70.8%，113年請以(70.8-31.5)%表達
							加計以前年度保留數	-					註2：請以發包總工程費(含間接費用)估算，但扣除委託設計監造、物調款、工程準備金及獨立發包項目
							尚不足	0	保留：	是□ 否■			註3：如有預計(正在)辦理後擴之案件，請評估預計辦理年度，納入相關年度工程估驗款合併計算，或單獨列式計算
											註4：契約有預付條款者，請評估廠商是否申請支付預付款據以計算
			113年度預算支付數剩餘或不足：剩餘□ 不足■				不足金額	0					註5：有支付預付款者，請計算預付款轉正(契約通常是估驗進度20%~80%間按比例扣抵轉正)
							加計112年度預計不足數	0					註6：物調款請考量預計物價波動估算，如廠商有簽署「投標標價不適用招標文件所定物價指數調整條款聲明書」，請勿計算(例如東豐快3標土牛段)
							尚不足	0	預算：	增列□ 減列□			註7：為未編列於工程預算內之各類費用(包括但不限於各類規費等等)
									補充說明：				註8：請於下面相關計算依據(表外資訊不列印)區域敘明各項目計算方式，如：契約金額*%、依建造費用(請載明金額)計算*%

				業務單位：

											相關計算依據（表外資訊不列印）
											112預計付款設算說明(請詳實條列)				113預計付款設算依據(請詳實條列)

											其他備忘資訊

											相關計算依據（表外資訊不列印）			備註