## 交接清單
	臺中市政府建設局
臺中市政府建設局公園移交接管設施清冊 中華民國111年 3月10日中市建園景字第1110009374號函訂定 / 中華民國111年12月26日中市建園景字第1110059181號函修訂
工程名稱		110年臺中市公墓轉型綠美化工程－南屯第21公墓			工程地點(公園名稱)		臺中市南屯區文山路與精科東路交叉路口
承包商		欣樺股份有限公司			工程單位		臺中市新建工程處
通訊地址及電話		臺中市大雅區中和路21-1號 / 04-25607618			通訊地址及電話		臺中市西屯區臺灣大道3段99號 / 04-22289111
契約編號		110A-005		竣工日期	111.11.11		驗收合格日期		112.1.3
交接日期		112.1.10		交接地點	嶺東公園		保固期限		非結構物 / 113.1.3 / 結構物 / 115.1.3
交接圖表及文件		竣工圖及結算明細表
項次	項目		數量	備註	項次	項目		數量	備註
1	透水混凝土鋪面		2960m2		8	石籠座椅		66m
2	體健區		1處	高中低槓、伸腰伸背器、腹肌板、雙人漫步機各1組	9	景觀高燈		29組
3	石板步道		1條	石板階梯21階,平面段38.4m2	10	景觀矮燈(含施作)		5組
4	預鑄陰井64*64*90		12座		11	15W LED插地式投光燈		2組
5	14噸地埋式水箱		1座		12	噴灌機房		1座
6	方型綠地閥箱,PP材質,L*W*H=266*391mm*312mm		33只		13	綠籬欄杆		273m
7	入口砌卵石牆		31.2m2		14	公園名牌		1座
移交機關					接管機關
點交人		主辦工程單位主管		機關首長	點交人		主辦工程單位主管		機關首長

## 公園基本資料
公園基本資料 中華民國111年 3月10日中市建園景字第1110009374號函訂定 / 中華民國111年12月26日中市建園景字第1110059181號函修訂
統一編碼	行政區	都計分區	分類	公園/綠地名稱	設置地點(路.街口)	都計面積 / (M2)	公所面積	里長承攬	里長承攬 / 面積	里別 / (跨里請加註)	權管機關	維護單位	亮點公園	美樂地公園	陽光公廁	共融公園	含兒童遊戲場	公墓綠地	已辦理共融公園改善(年度)	備註	X_TWD97	Y_TWD97	X_97經緯度	Y_97經緯度
	南屯區	農	公墓轉型	嶺東公園/南屯21公墓	文山路.精科東路路口	24197				文山里	建設局	養工處-公景維	否	否	否	否	否	是		112.1.3 新工處辦理驗收會勘, 並交予養工處維管.	210141.156	2671088.471	120.6078	24.1446

備註：

## 建物數量表
建物數量表 中華民國111年 3月10日中市建園景字第1110009374號函訂定 / 中華民國111年12月26日中市建園景字第1110059181號函修訂
			建物型廁所					景觀式廁所
統一編碼	行政區	公園/綠地名稱	座數	女廁間	女廁無障礙(備註1)	女廁間附設親子(備註2)	男廁便斗	男廁間	男廁無障礙(備註1)	男廁附設親子(備註2)	獨立式親子(備註3)	獨立無障礙	求救鈴	座數	女廁間	女廁無障礙(備註1)	女廁間附設親子(備註2)	男廁便斗	男廁間	男廁無障礙(備註1)	男廁附設親子(備註2)	獨立式親子(備註3)	獨立無障礙	求救鈴	性別友善廁間	混合廁所	運動中心	活動中心	管理室	土地公廟	派出所	涼亭	其他建物(請註明)

## 設施數量表
設施數量表1 中華民國111年 3月10日中市建園景字第1110009374號函訂定 / 中華民國111年12月26日中市建園景字第1110059181號函修訂					設施數量表2 中華民國111年 3月10日中市建園景字第1110009374號函訂定 / 中華民國111年12月26日中市建園景字第1110059181號函修訂
統一編號	行政區	公園/綠地名稱	出入口	通路	機房	場域內停車場 / (建設局)	場域內停車場 / (交通局)	花架	籃球場	網球場	羽球場	槌球場	沙灘排球場	溜冰場	棒/疊球場	其他(請註明)	木橋	拱橋	備援水井	水井	水池	滯洪池	固定式車阻	活動式車阻	景觀燈	監視器	整壓站	公共藝術	銅雕像(請註明)	景觀紀念建物	古蹟	歷史建築	受保護樹木	ubike停車場	舞台	木桌椅	石桌椅	造型噴水設施	抿石子清洗台	手動幫浦打水器	其他(請註明)	體健區數量	成人體健設施組	單/雙人漫步機	高中低槓	腹肌板/訓練器	扭腰器	壓腿器	伸腰伸背器	大轉輪	腰背按摩器	單/雙人浪板機	單/雙人滑雪機	單/雙人健騎器	雙人雙槓	雙人上肢牽引器	三人上肢牽引器	肩肘關節活動/康復機	二/三人坐拉器	暖身平台	緩和平台	高低樁	左右跳躍	垂直吊梯	垂直跳躍	平衡木	雙人坐蹬	其他 / (請註明)	遊戲區數量	多功能/組合遊戲組	搖搖樂/椅	鞦韆	鞦韆 / ( / 橡膠座墊 / )	鞦韆 / ( / 平板座墊 / )	蹺蹺板	溜滑梯	沙坑	攀爬架/網/遊具	滑索	轉轉棒	其他 / (請註明)	兒遊區遮陰設施	鳥巢盪鞦韆	旋轉杯	輪椅旋轉盤	旋轉盤	磨石子溜滑梯	輪椅溜滑梯	沙桌	共融式鞦韆	遊戲板	輪椅盪鞦韆	尿布鞦韆	彈跳床	座椅式鞦韆	親子式鞦韆	其他 / (請註明)	特色遊具	特色遊具備註
	南屯區	嶺東公園	3		1					1		5	29					石籠座椅,L=66m	1		1	1	1			1

## 樹木基本資料
樹木基本資料 中華民國111年 3月10日中市建園景字第1110009374號函訂定 / 中華民國111年12月26日中市建園景字第1110059181號函修訂
樹籍身分證字號	樹籍編號	樹種編號	胸徑	次 1 胸徑	次 2 胸徑	樹圍	樹高	樹冠投影面積	推估種植年度	種植日期	調查日期	X 坐標	Y 坐標	緯度	經度	行政區	村里	路段名稱	所在位置類型	所有權人(單位)	所有權人(單位) / 編號	所有權人(單位) / 聯絡地址	所有權人(單位) / 連絡電話	管理單位類型	管理單位 1	管理單位	更新類別
UID	TREE_NO	TREE_TYPE_ID	DIAMETER	DIAMETER1	DIAMETER2	PERIMETER	HIGH	CROWN	PLANT_TIME	PLANT_DATE	SURVEYDATE	COR_X	COR_Y	COR_N	COR_E	DISTRICT	VILLAGE	ROAD_NAME	LOCA_TYPE	OWNER	OWNER_ID	OWNER_Add	OWNER_TEL	MANAGE_TYPE	MANAGE_DEP	MANAGE_UNIT	UP_TYPE	Reason
範例	113TC-001101	01	8.9	8.9	8.9	27.946	5.3	4.84	2024	2014/09/28	2014/09/28	2668450.868	207328.147	24.0714417	120.344875	南屯區	王田里	王福街 (王福公園)	公園廣場	A01B01	A01B03	台中市西屯區台灣道道三段99號文心樓5樓	04-222289111 #39203	A01	A01B03M003	A01B03M003	A
114TC_001101	114TC_001101	51	20	20	20	62.8	600	25	2014	2014/09/28	2014/09/28	203829.337	2673094.074	24.162495	120.545628	大肚區	山陽里	博愛街平等街口 (日晷公園)	公園廣場	A01B02	A01B02M003	台中市西屯區台灣道道三段99號文心樓5樓	04-222289111 / #39212	A02B24	A02B24M001	A02B24M001	A