## 交接清單
臺中市政府建設局
臺中市政府建設局公園移交接管設施清冊 中華民國111年 3月10日中市建園景字第1110009374號函訂定 中華民國111年12月26日中市建園景字第1110059181號函修訂
工程名稱 |  | 110年臺中市公墓轉型綠美化工程－南屯第21公墓 |  |  | 工程地點(公園名稱) |  | 臺中市南屯區文山路與精科東路交叉路口
承包商 |  | 欣樺股份有限公司 |  |  | 工程單位 |  | 臺中市新建工程處
通訊地址及電話 |  | 臺中市大雅區中和路21-1號 04-25607618 |  |  | 通訊地址及電話 |  | 臺中市西屯區臺灣大道3段99號 04-22289111
契約編號 |  | 110A-005 |  | 竣工日期 | 111.11.11 |  | 驗收合格日期 |  | 112.1.3
交接日期 |  | 112.1.10 |  | 交接地點 | 嶺東公園 |  | 保固期限 |  | 非結構物 113.1.3 結構物 115.1.3
交接圖表及文件 |  | 竣工圖及結算明細表
項次 | 項目 |  | 數量 | 備註 | 項次 | 項目 |  | 數量 | 備註
1 | 透水混凝土鋪面 |  | 2960m2 |  | 8 | 石籠座椅 |  | 66m
2 | 體健區 |  | 1處 | 高中低槓、伸腰伸背器、腹肌板、雙人漫步機各1組 | 9 | 景觀高燈 |  | 29組
3 | 石板步道 |  | 1條 | 石板階梯21階,平面段38.4m2 | 10 | 景觀矮燈(含施作) |  | 5組
4 | 預鑄陰井64*64*90 |  | 12座 |  | 11 | 15W LED插地式投光燈 |  | 2組
5 | 14噸地埋式水箱 |  | 1座 |  | 12 | 噴灌機房 |  | 1座
6 | 方型綠地閥箱,PP材質,L*W*H=266*391mm*312mm |  | 33只 |  | 13 | 綠籬欄杆 |  | 273m
7 | 入口砌卵石牆 |  | 31.2m2 |  | 14 | 公園名牌 |  | 1座
移交機關 |  |  |  |  | 接管機關
點交人 |  | 主辦工程單位主管 |  | 機關首長 | 點交人 |  | 主辦工程單位主管 |  | 機關首長

## 公園基本資料
公園基本資料 中華民國111年 3月10日中市建園景字第1110009374號函訂定 中華民國111年12月26日中市建園景字第1110059181號函修訂
統一編碼 | 行政區 | 都計分區 | 分類 | 公園/綠地名稱 | 設置地點(路.街口) | 都計面積 (M2) | 公所面積 | 里長承攬 | 里長承攬 面積 | 里別 (跨里請加註) | 權管機關 | 維護單位 | 亮點公園 | 美樂地公園 | 陽光公廁 | 共融公園 | 含兒童遊戲場 | 公墓綠地 | 已辦理共融公園改善(年度) | 備註 | X_TWD97 | Y_TWD97 | X_97經緯度 | Y_97經緯度
| 南屯區 | 農 | 公墓轉型 | 嶺東公園/南屯21公墓 | 文山路.精科東路路口 | 24197 |  |  |  | 文山里 | 建設局 | 養工處-公景維 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |  | 112.1.3 新工處辦理驗收會勘, 並交予養工處維管. | 210141.156 | 2671088.471 | 120.6078 | 24.1446
備註：

## 建物數量表
建物數量表 中華民國111年 3月10日中市建園景字第1110009374號函訂定 中華民國111年12月26日中市建園景字第1110059181號函修訂
|  |  | 建物型廁所 | [10 empty] | 景觀式廁所
統一編碼 | 行政區 | 公園/綠地名稱 | 座數 | 女廁間 | 女廁無障礙(備註1) | 女廁間附設親子(備註2) | 男廁便斗 | 男廁間 | 男廁無障礙(備註1) | 男廁附設親子(備註2) | 獨立式親子(備註3) | 獨立無障礙 | 求救鈴 | 座數 | 女廁間 | 女廁無障礙(備註1) | 女廁間附設親子(備註2) | 男廁便斗 | 男廁間 | 男廁無障礙(備註1) | 男廁附設親子(備註2) | 獨立式親子(備註3) | 獨立無障礙 | 求救鈴 | 性別友善廁間 | 混合廁所 | 運動中心 | 活動中心 | 管理室 | 土地公廟 | 派出所 | 涼亭 | 其他建物(請註明)

## 設施數量表
設施數量表1 中華民國111年 3月10日中市建園景字第1110009374號函訂定 中華民國111年12月26日中市建園景字第1110059181號函修訂 | [42 empty] | 設施數量表2 中華民國111年 3月10日中市建園景字第1110009374號函訂定 中華民國111年12月26日中市建園景字第1110059181號函修訂
統一編號 | 行政區 | 公園/綠地名稱 | 出入口 | 通路 | 機房 | 場域內停車場 (建設局) | 場域內停車場 (交通局) | 花架 | 籃球場 | 網球場 | 羽球場 | 槌球場 | 沙灘排球場 | 溜冰場 | 棒/疊球場 | 其他(請註明) | 木橋 | 拱橋 | 備援水井 | 水井 | 水池 | 滯洪池 | 固定式車阻 | 活動式車阻 | 景觀燈 | 監視器 | 整壓站 | 公共藝術 | 銅雕像(請註明) | 景觀紀念建物 | 古蹟 | 歷史建築 | 受保護樹木 | ubike停車場 | 舞台 | 木桌椅 | 石桌椅 | 造型噴水設施 | 抿石子清洗台 | 手動幫浦打水器 | 其他(請註明) | 體健區數量 | 成人體健設施組 | 單/雙人漫步機 | 高中低槓 | 腹肌板/訓練器 | 扭腰器 | 壓腿器 | 伸腰伸背器 | 大轉輪 | 腰背按摩器 | 單/雙人浪板機 | 單/雙人滑雪機 | 單/雙人健騎器 | 雙人雙槓 | 雙人上肢牽引器 | 三人上肢牽引器 | 肩肘關節活動/康復機 | 二/三人坐拉器 | 暖身平台 | 緩和平台 | 高低樁 | 左右跳躍 | 垂直吊梯 | 垂直跳躍 | 平衡木 | 雙人坐蹬 | 其他 (請註明) | 遊戲區數量 | 多功能/組合遊戲組 | 搖搖樂/椅 | 鞦韆 | 鞦韆 ( 橡膠座墊 ) | 鞦韆 ( 平板座墊 ) | 蹺蹺板 | 溜滑梯 | 沙坑 | 攀爬架/網/遊具 | 滑索 | 轉轉棒 | 其他 (請註明) | 兒遊區遮陰設施 | 鳥巢盪鞦韆 | 旋轉杯 | 輪椅旋轉盤 | 旋轉盤 | 磨石子溜滑梯 | 輪椅溜滑梯 | 沙桌 | 共融式鞦韆 | 遊戲板 | 輪椅盪鞦韆 | 尿布鞦韆 | 彈跳床 | 座椅式鞦韆 | 親子式鞦韆 | 其他 (請註明) | 特色遊具 | 特色遊具備註
| 南屯區 | 嶺東公園 | 3 |  | 1 | [16 empty] | 1 |  | 5 | 29 | [15 empty] | 石籠座椅,L=66m | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1

## 樹木基本資料
樹木基本資料 中華民國111年 3月10日中市建園景字第1110009374號函訂定 中華民國111年12月26日中市建園景字第1110059181號函修訂
樹籍身分證字號 | 樹籍編號 | 樹種編號 | 胸徑 | 次 1 胸徑 | 次 2 胸徑 | 樹圍 | 樹高 | 樹冠投影面積 | 推估種植年度 | 種植日期 | 調查日期 | X 坐標 | Y 坐標 | 緯度 | 經度 | 行政區 | 村里 | 路段名稱 | 所在位置類型 | 所有權人(單位) | 所有權人(單位) 編號 | 所有權人(單位) 聯絡地址 | 所有權人(單位) 連絡電話 | 管理單位類型 | 管理單位 1 | 管理單位 | 更新類別
UID | TREE_NO | TREE_TYPE_ID | DIAMETER | DIAMETER1 | DIAMETER2 | PERIMETER | HIGH | CROWN | PLANT_TIME | PLANT_DATE | SURVEYDATE | COR_X | COR_Y | COR_N | COR_E | DISTRICT | VILLAGE | ROAD_NAME | LOCA_TYPE | OWNER | OWNER_ID | OWNER_Add | OWNER_TEL | MANAGE_TYPE | MANAGE_DEP | MANAGE_UNIT | UP_TYPE | Reason
範例 | 113TC-001101 | 01 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 27.946 | 5.3 | 4.84 | 2024 | 2014/09/28 | 2014/09/28 | 2668450.868 | 207328.147 | 24.0714 | 120.344875 | 南屯區 | 王田里 | 王福街 (王福公園) | 公園廣場 | A01B01 | A01B03 | 台中市西屯區台灣道道三段99號文心樓5樓 | 04-222289111 #39203 | A01 | A01B03M003 | A01B03M003 | A
114TC_001101 | 114TC_001101 | 51 | 20 | 20 | 20 | 62.8 | 600 | 25 | 2014 | 2014/09/28 | 2014/09/28 | 203829.337 | 2673094.074 | 24.1625 | 120.5456 | 大肚區 | 山陽里 | 博愛街平等街口 (日晷公園) | 公園廣場 | A01B02 | A01B02M003 | 台中市西屯區台灣道道三段99號文心樓5樓 | 04-222289111 #39212 | A02B24 | A02B24M001 | A02B24M001 | A