## 統計表
屯區		申請件數	頁碼
1	台灣電力股份有限公司台中區營業處(防災)	3	108
2	台灣電力股份有限公司台中區營業處	19	109
3	台灣自來水公司中區工程處	1	112
4	台灣自來水公司第四區管理處台中給水廠	2	113
5	台灣自來水公司第四區管理處烏日營運所	1	114
6	台灣自來水公司第四區管理處霧峰營運所	14	115
7	台灣自來水公司第四區管理處沙鹿營運所	3	116
8	中華電信台中營運處	2	117
9	中華電信公司南投營運處	1	118
10	欣林天然氣股份有限公司	23	119
11	台灣中油股份有限公司(台中營業處)	2	123
12	臺中市政府水利局(水利工程科)	17	124
13	臺中市政府水利局(雨水工程科)	17	126
14	臺中市政府水利局(污水工程科)	21	129
15	內政部營建署下水道工程處中區分處	1	130
16	國防部參謀本部資通電軍指揮部資訊通信聯隊資通支援第二大隊資通作業二中隊網傳作業隊	1	131
		128

## 台電台中區營業處
107年度計劃性挖掘道路埋設地下管線工程申請計劃表
申請單位:台灣電力股份有限公司台中區營業處				106年 月 日申報
編號	行政區域(區)	工程名稱(路名)	起	迄	長度(公尺)	寬度(公尺)	深度(公尺)	管線單位	路權主管機關	備註
1	大里區	強化配電線路防災韌性計畫(大里區興大南街,環河路,永隆六街)					建設局
2	大里區	強化配電線路防災韌性計畫(大里區德芳路一段)	益民路	東榮路					建設局
3	大肚區	強化配電線路防災韌性計畫(大肚區興和路)	53號	95號					建設局
4
5
6
7
8
9
10

## 台電台中區營業處_(2)
107年度計劃性挖掘道路埋設地下管線工程申請計劃表
申請單位:台灣電力股份有限公司台中區營業處				106年11月20 日申報
編號	行政區域(區)	工程名稱(路名)	起	迄	長度(公尺)	寬度(公尺)	深度(公尺)	管線單位	路權主管機關	備註(預定施工日期)
1	烏日區	DCIS：9121655 學田D/S饋線管路預埋		烏日區學田路(國道1號下方~山頂巷)	1657	1.2	1.2	台灣電力公司台中區營業處	市府建設局	107/5/2~ 107/9/30
2	太平區	DCIS：4080039 太平區宜昌路與宜佳街口一帶		太平區宜昌路一帶	98	1.2	1.2	台灣電力公司台中區營業處	市府建設局	107/5/2~ 107/9/30
3	太平區	DCIS：5051830 太平區宜昌路與宜佳街口一帶		太平區宜佳街一帶	80	1	1.2	台灣電力公司台中區營業處	市府建設局	107/5/2~ 107/9/30
4	龍井區	龍井區向上路五~六段(遊園路二段~中沙路)		龍井區向上路五~六段(遊園路二段~中沙路)	900	1.2	1.2	台灣電力公司台中區營業處	市府建設局	107/5/2~ 107/9/30
5	大肚區	大肚區沙田路三段(華山路~國道3)		大肚區沙田路三段(華山路~國道3)	2100	1.2	1.2	台灣電力公司台中區營業處	市府建設局	107/5/2~ 107/9/30
6	大肚區	大肚區沙田路二段(二段2巷~華山路)		大肚區沙田路二段(二段2巷~華山路)	2420	1.2	1.2	台灣電力公司台中區營業處	市府建設局	107/5/2~ 107/9/30
7	太平區	太平區新福路(中山路四段~新興路)		太平區新福路(中山路四段~新興路)	1320	1.2	1.2	台灣電力公司台中區營業處	市府建設局	107/5/2~ 107/9/30
8	太平區	DCIS：5121632 太平區新平路一段183號至89號間		太平區新平路一段183號至89號間	120	1	1.2	台灣電力公司台中區營業處	市府建設局	107/5/2~ 107/9/30
9	太平區	DCIS：5101777 太平區中山路一段一帶		太平區中山路一段與東平路交叉口	73	1.2	1.2	台灣電力公司台中區營業處	市府建設局	107/5/2~ 107/9/30
10	太平區	DCIS：5101780 太平區中山路一段一帶		太平區中山路一段108號對面~74號對面	97	1.2	1.2	台灣電力公司台中區營業處	市府建設局	107/5/2~ 107/9/30
11	太平區	DCIS：5101778 太平區中山路一段一帶		中山路一段297巷與中山路一段交叉口	138	0.8	1.2	台灣電力公司台中區營業處	市府建設局	107/5/2~ 107/9/30
12	太平區	DCIS：6081845 太平區東平路一帶		太平區東平路(新平路一段~中和街)	608	1	1.2	台灣電力公司台中區營業處	市府建設局	107/5/2~ 107/9/30
13	太平區	DCIS：6111030 太平區永平路二段一帶		太平區太平區永平路二段與新平路一段附近	102	1	1.2	台灣電力公司台中區營業處	市府建設局	107/5/2~ 107/9/30
14	太平區	DCIS：6111031 太平區大勇街一帶		太平區大勇街與大智街口	191	1	1.2	台灣電力公司台中區營業處	市府建設局	107/5/2~ 107/9/30
15	大肚區	DCIS：6051233 大肚區沙田路三段(華山路~自由路)		大肚區沙田路三段(華山路~自由路)	397	1.2	1.2	台灣電力公司台中區營業處	市府建設局	107/5/2~ 107/9/30
16	大里區	106-A-062 大里區興大南街		大里區興大南街	600	1.2	1.2	台灣電力公司台中區營業處	市府建設局	107/5/2~ 107/9/30
17	大里區	大里區環河路		大里區環河路	900	1.2	1.2	台灣電力公司台中區營業處	市府建設局	107/5/2~ 107/9/30
18	大里區	大里區永隆六街		大里區永隆六街	400	1.2	1.2	台灣電力公司台中區營業處	市府建設局	107/5/2~ 107/9/30
19	烏日區	DCIS：4031517 北柳D/S新設2饋線電氣工程		烏日區五光路	250	1.2	1.2	台灣電力公司台中區營業處	市府建設局	107/5/2~ 107/9/30

## 台灣自來水公司中區工程處
107年度計劃性挖掘道路埋設地下管線工程申請計劃表
申請單位:台灣自來水公司中區工程處				106年 月 日申報
編號	行政區域(區)	工程名稱(路名)	起	迄	長度(公尺)	寬度(公尺)	深度(公尺)	管線單位	路權主管機關	備註
1	烏日區	鳥嘴潭計畫探挖及鑽探工程	嘉北街起(彰189)	慶光路47號	15	1	2	台灣自來水公司中區工程處第二課(04)22444581	烏日區公所	鑽探2孔 探挖2處
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## 台灣自來水公司台中給水廠
107年度計劃性挖掘道路埋設地下管線工程申請計劃表
申請單位:台灣自來水公司第四區管理處台中給水廠				106年11月 日申報
編號	行政區域(區)	工程名稱(路名)	起	迄	長度(公尺)	寬度(公尺)	深度(公尺)	管線單位	路權主管機關	備註
1	太平區	太平區樹孝路汰換管線工程	中山路	太順路	2,280	0.9	1.3	台中廠	太平區公所
2	太平區	太平區中山路四段242巷汰換管線工程	中山路	242巷弄	1340	0.9	1.3	台中廠	太平區公所
3
4
5
6
7
8
9
10

## 台灣自來水公司烏日營運所
107年度計劃性挖掘道路埋設地下管線工程申請計劃表
申請單位:台灣自來水公司第四區管理處烏日營運所				106年11月 日申報
編號	行政區域(區)	工程名稱(路名)	起	迄	長度(公尺)	寬度(公尺)	深度(公尺)	管線單位	路權主管機關	備註
1	烏日區	台中市烏日區五光路及溪南路二段等汰換管線工程	五光路(五光路新興路口至五光路930巷口) / 市道127(溪南路一段988巷口至太明北路105巷口)		384 / 3073	0.5～1	1～1.2	台灣自來水股份有限公司第四區管理處烏日營運所	台中市政府及烏日區公所
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## 台灣自來水公司霧峰營運所
107年度計劃性挖掘道路埋設地下管線工程申請計劃表
申請單位:台灣自來水公司第四區管理處霧峰營運所				106年11月 日申報
編號	行政區域(區)	工程名稱(路名)	起	迄	長度(公尺)	寬度(公尺)	深度(公尺)	管線單位	路權主管機關	備註
1	霧峰區	霧峰區柳豐路380巷等汰換管線工程(吉峰路)	霧峰區吉峰路151號	霧峰區吉峰加油站	504	0.6	1.2	自來水公司	台中市政府
2	霧峰區	霧峰區柳豐路380巷等汰換管線工程(吉峰路132巷)	霧峰區吉峰路132巷全部	吉峰路132巷全部	282	0.5	1.1	自來水公司	霧峰區公所
3	霧峰區	霧峰區柳豐路380巷等汰換管線工程(柳豐路380巷)	霧峰區柳豐路380巷全部	柳豐路380巷全部	182	0.5	1.1	自來水公司	霧峰區公所
4	霧峰區	霧峰區柳豐路380巷等汰換管線工程(北豐路)	霧峰區北豐路105巷全部	北豐路協德橋至北豐路161號	958	0.5	1.1	自來水公司	霧峰區公所
5	霧峰區	霧峰區柳豐路380巷等汰換管線工程(光明路)	霧峰區北岸路光明路口	光明路264號	1080	0.6	1.2	自來水公司	台中市政府
6	霧峰區	霧峰區柳豐路380巷等汰換管線工程(成功路)	霧峰區成功路70號	霧峰區民生路口	2000	0.6	1.2	自來水公司	霧峰區公所
7	霧峰區	霧峰區成功路等汰換管線工程(中正路1137巷)	霧峰區1137巷全部	霧峰區1137巷全部	270	0.6	1.2	自來水公司	霧峰區公所
8	霧峰區	霧峰區成功路等汰換管線工程(中正路1137巷24弄)	霧峰區1137巷24弄全部	霧峰區1137巷24弄全部	120	0.5	1.1	自來水公司	霧峰區公所
9	霧峰區	霧峰區成功路等汰換管線工程(板橋路)	霧峰區六股路口	霧峰區板橋路34-15號	517	0.5	1.1	自來水公司	台中市政府
10	霧峰區	霧峰區成功路等汰換管線工程(板橋路)	霧峰區板橋路15巷口	霧峰區中投路口	300	0.5	1.1	自來水公司	台中市政府
11	霧峰區	霧峰區成功路等汰換管線工程(成功路)	霧峰區成功路70號	霧峰區民生路口	2000	0.6	1.2	自來水公司	霧峰區公所
12	霧峰區	霧峰區民主街民權街汰換管線工程(民主街)	霧峰區民主街8號	霧峰區民主街54號	260	0.6	1.2	自來水公司	霧峰區公所
13	霧峰區	霧峰區民主街民權街汰換管線工程(民權街)	霧峰區民權街2號	霧峰區民權街60號	260	0.6	1.2	自來水公司	霧峰區公所
14	霧峰區	霧峰區丁台路451巷延管工程	霧峰區丁台路451巷全部	霧峰區丁台路451巷全部	800	0.5	1.1	自來水公司	霧峰區公所

## 台灣自來水公司沙鹿營運所
107年度計劃性挖掘道路埋設地下管線工程申請計劃表
申請單位:台灣自來水公司第四區管理處沙鹿營運所				106年 月 日申報
編號	行政區域(區)	工程名稱(路名)	起	迄	長度(公尺)	寬度(公尺)	深度(公尺)	管線單位	路權主管機關	備註
1	龍井區		竹師路二段91巷1號	竹師路二段91巷19號	70	0.5	1	沙鹿營運所	龍井區公所
2	龍井區	龍井區竹師路二段91巷等延管工程	中山二路一段86號	中山二路一段90號	60	0.5	1	沙鹿營運所	龍井區公所
3	龍井區		沙田路四段528巷1號	沙田路四段528巷15號	80	0.5	1	沙鹿營運所	龍井區公所
4
5
6
7
8
9
10

## 中華電信台中營運處
107年度計劃性挖掘道路埋設地下管線工程申請計劃表
申請單位:中華電信台中營運處				106年 月 日申報
編號	行政區域(區)	工程名稱(路名)	起	迄	長度(公尺)	寬度(公尺)	深度(公尺)	管線單位	路權主管機關	備註
1	大肚區	遊園路2段埋管工程	遊園路2段132號	遊園路2段166號	139	0.6	1.45	中華電信四客網	台中市政府
2	龍井區	加埋配線管路	龍北路378號	龍北路422號	125	0.6	1.45	中華電信四客網	台中市政府
3
4
5
6
7
8
9
10

## 中華電信南投營運處
107年度計劃性挖掘道路埋設地下管線工程申請計劃表
申請單位:中華電信公司南投營運處				106年 9 月 7 日申報
編號	行政區域(區)	工程名稱(路名)	起	迄	長度(公尺)	寬度(公尺)	深度(公尺)	管線單位	路權主管機關	備註
1	烏日區	配合國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程延伸段案	A0K+529	A0K+998	469	0.6	1.2	烏日區公所	台中市政府
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## 欣林天然氣
編號	行政區	工程名稱(路名)	起	訖	長度 / (公尺)	寬度 / (公尺)	深度 / (公尺)	管線單位	路權主管 / 機關	備註
1	霧峰區	SL-105-160霧峰區吉峰西路、吉峰路105巷、吉峰路132巷中壓PVC管汰換工程	吉峰西路80巷口至吉峰西路60之5號前止。	吉峰路105巷(吉峰西路至吉峰路)、吉峰路132巷(吉峰路至132巷6弄)。	475	0.6	1.2	欣林天然氣股份有限公司	霧峰區公所
2	烏日區	SL-105-196烏日區興祥街(中山路一段至信義街).興祥街41巷中壓PVC管汰換工程	興祥街(信義街至中山路一段)	興祥街41巷(全路段)	435	0.6	1.2	欣林天然氣股份有限公司	烏日區公所
3	烏日區	SL-105-159烏日區中華路中壓PVC管汰換工程	中華路與中山路一段交岔口	中華路與長春街交岔口	120	0.6	1.2	欣林天然氣股份有限公司	烏日區公所
4	烏日區	SL-105-164烏日區中華路(580號至660號)中壓PVC管汰換工程	中華路580號	中山路一段與中華路交岔口	130	0.6	1.2	欣林天然氣股份有限公司	烏日區公所
5	烏日區	SL-105-195烏日區中華路(407號至441號)中壓PVC管汰換工程	中華路407號	中華路441號	125	0.6	1.2	欣林天然氣股份有限公司	烏日區公所
6	烏日區	SL-105-215烏日區學田路中壓PVC管汰換工程	中山高速公路下方	學田路275號前	395	0.6	1.2	欣林天然氣股份有限公司	台中市政府建設局
7	烏日區	SL-105-216烏日區成功西路至成功東路中壓PVC管汰換工程	成功西路與中山路三段交岔口	台灣自來水公司第四管理處烏日營運所前	250	0.6	1.2	欣林天然氣股份有限公司	烏日區公所
8	烏日區	SL-105-220烏日區成功嶺3號門前中壓PVC管汰換工程	成功嶺三號門前	忠勇路口	140	0.6	1.2	欣林天然氣股份有限公司	烏日區公所
9	太平區	SL-105-036太平區東平路(中平路至東平路765號)外管汰換工程	東平路與中平路交岔口	東平路765號前止	953	0.6	1.2	欣林天然氣股份有限公司	台中市政府建設局
10	太平區	SL-105-040太平區太平路(太平十五街至太平路562號)外管汰換工程	太平路與太平十五街交岔口	太平路562號前止	600	0.6	1.2	欣林天然氣股份有限公司	台中市政府建設局
11	太平區	SL-105-234太平區東村路120號前至東平路中壓PVC管汰換工程	東平路與東村路交岔口	東村路120號前	245	0.6	1.2	欣林天然氣股份有限公司	台中市政府建設局
12	太平區	SL-105-244太平區宜佳街(宜平路至新平路二段)中壓PVC管汰換工程	宜佳街與新平路二段交岔口	宜佳街與宜平路交岔口至宜平路95前	110	0.6	1.2	欣林天然氣股份有限公司	台中市政府建設局
13	太平區	SL-105-212太平區新平路三段及新和街中壓PVC管汰換工程	新平路三段7號前	新和街11巷	185	0.6	1.2	欣林天然氣股份有限公司	台中市政府建設局
14	太平區	SL-105-211太平區新平路二段(宜昌路至宜文街)中壓PVC管汰換工程	新平路二段與宜昌路交岔口	新平路二段262號前	195	0.6	1.2	欣林天然氣股份有限公司	台中市政府建設局
15	太平區	SL-105-264太平區中山路二段541巷中壓PVC管汰換工程	中山路二段與541巷岔口	中山路二段541巷33號前	175	0.6	1.2	欣林天然氣股份有限公司	台中市政府建設局
16	太平區	SL-105-229太平區大興十五街.大興十五街50巷中壓PVC管汰換工程	大興十五街與大興路口至大興十五街50巷口	大興十五街50巷口至50巷41弄旁	400	0.6	1.2	欣林天然氣股份有限公司	台中市政府建設局
17	太平區	SL-106-031大里區塗城路中壓PVC管汰換工程	塗城路與中興路一段交岔口起至塗城路1003號前	塗城路913號前至塗城路735巷止	620	0.6	1.2	欣林天然氣股份有限公司	台中市政府建設局
18	大里區	SL-106-035大里區中興路二段747巷中壓PVC管汰換工程	中興路二段與747巷交岔口	中興路二段747巷與中興路二段671巷74弄交岔口	300	0.6	1.2	欣林天然氣股份有限公司	台中市政府建設局
19	大里區	SL-106-056大里區立新街中壓PVC管汰換工程	立新街與立仁路交岔口	立新街265巷口	300	0.6	1.2	欣林天然氣股份有限公司	台中市政府建設局
20	大里區	SL-106-047大里區合信街中壓PVC管汰換工程	合信街與立仁路交岔口	合信街42巷口	175	0.6	1.2	欣林天然氣股份有限公司	台中市政府建設局
21	大里區	SL-106-049大里區國中路中壓PVC管汰換工程	國光路一段與國中路交岔口	國中路302號前	815	0.6	1.2	欣林天然氣股份有限公司	台中市政府建設局
22	大里區	SL-106-043大里區台中路437巷中壓PVC管汰換工程	中興路二段與喬城路交岔口	喬城橋前	130	0.6	1.2	欣林天然氣股份有限公司	台中市政府建設局	東區
23	大里區	SL-106-052大里區中興路二段671巷中壓PVC管汰換工程	中興路二段671巷6號前起至與大明路62巷交岔口	中興路二段671巷14弄(與671巷交岔口至14弄15號前止)	170	0.6	1.2	欣林天然氣股份有限公司	台中市政府建設局

## 台灣中油
107年度計劃性挖掘道路埋設地下管線工程申請計劃表
申請單位:台灣中油股份有限公司(台中營業處)				106年 09月 19日申報
編號	行政區域(區)	工程名稱(路名)	起	迄	長度(公尺)	寬度(公尺)	深度(公尺)	管線單位	路權主管機關	備註
1	龍井區	新中王12吋管線(臨港東路部分)	臺中市龍井區臨港東路二段76號	臺中市龍井區臨港東路二段176號	906	1.8	1.6	台灣中油	市政府	施工期間約107年6-8月
2	龍井區	新中王12吋管線(中央南路部分)	臺中市龍井區中央南路663號	臺中市龍井區中央南路與笳投路交叉處	1350	1.8	1.6	台灣中油	市政府	施工期間約107年6-8月
3
4
5
6
7
8
9
10

## 臺中市政府水利局(水利工程科)
107年度計劃性挖掘道路埋設地下管線工程申請計劃表
申請單位:臺中市政府水利局(水利工程科)				106年10月19日申報
編號	行政區域(區)	工程名稱(路名)	起	迄	長度(公尺)	寬度(公尺)	深度(公尺)	管線單位	路權主管機關	備註
1	大里區	大里區大峰路滯洪池工程 / (大峰路)	長春路路口	北湖街路口	180	3		水利局雨水工科	建設局
2		大里區大峰路滯洪池工程 / (北湖街)	大峰路路口	草堤路路口	450	3		水利局雨水工科	建設局
3	大里區	臺中市大里區泉水巷雨水下水道建置及改善工程 / (泉水巷)	忠孝路	公園街	362	3		水利局雨水工科	建設局
4	大里區	臺中市大里區中興路雨水下水道工程 / (中興路一段)	北湖街	瑞城一街	1445	3		水利局雨水工科	建設局
5	霧峰區	霧峰區吉峰路雨水下水道工程(第五期) / (吉峰路)	錦州路路口	民生路路口	850	3		水利局雨水工科	建設局
6	霧峰區	霧峰區成功路山區截水溝工程 / (成功路)	大同路路口	成功路102巷路口	450	3		水利局雨水工科	建設局
7	霧峰區	臺中市霧峰區福新路雨水下水道工程(第一期) / (成功路)	中正路路口	民生路路口	516	2		水利局雨水工科	建設局
8		臺中市霧峰區福新路雨水下水道工程(第一期) / (育成路)	中正路路口	內山公路路口		2		水利局雨水工科	建設局
9		臺中市霧峰區福新路雨水下水道工程(第一期) / (福新路)	內山公路路口	乾溪		2		水利局雨水工科	建設局
10	霧峰區	臺中市霧峰區林森路(本堂里)雨水下水道工程 / (林森路)	育成路路口	四德路路口	515	3		水利局雨水工科	建設局
11		臺中市霧峰區林森路(本堂里)雨水下水道工程 / (育賢路)	樹仁六街路口	林森路路口	52	3		水利局雨水工科	建設局
12	霧峰區	臺中市霧峰區中正錦州系統雨水下水道工程 / (錦州路)	中正路路口	錦州路121號	611	3		水利局雨水工科	建設局
13		臺中市霧峰區中正錦州系統雨水下水道工程 / (中正路)	和平街路口	中潭公路路口	650	3		水利局雨水工科	建設局
14	太平區	太平區中山路三段雨水下水道工程 / (中山路三段)	樹孝路路口	中山路三段1巷	550	3		水利局雨水工科	建設局
15	太平區	臺中市太平區宜平路雨水下水道工程 / (宜平路)	宜仁街路口	祥順路一段路口	300	3		水利局雨水工科	建設局
16	太平區	太平區建興路雨水下水道工程 / (建興路)	中興東路路口	鵬儀路路口	850	3		水利局雨水工科	建設局
17	太平區	台中市太平區精美路雨水下水道工程 / (精美路)	太平路	精美路166巷	650	3		水利局雨水工科	建設局

## 臺中市政府水利局(雨水工程科)
107年度計劃性挖掘道路埋設地下管線工程申請計劃表
申請單位:臺中市政府水利局(雨水工程科)				106年10月31日申報
編號	行政區域(區)	工程名稱(路名)	起	迄	長度(公尺)	寬度(公尺)	深度(公尺)	管線單位	路權主管機關	備註
1	大里區	大里區大峰路滯洪池工程(施工路段:大峰路)	長春路路口	北湖街路口	180
2	大里區	大里區大峰路滯洪池工程(施工路段:北湖街)	大峰路路口	草堤路路口	450
3	大里區	臺中市大里區泉水巷雨水下水道建置及改善工程(施工路段:泉水巷)	忠孝路	公園街	362
4	霧峰區	霧峰區吉峰路雨水下水道工程(第五期)(施工路段:吉峰路)	錦州路路口	民生路路口	850
5	霧峰區	霧峰區成功路山區截水溝工程(施工路段:成功路)	大同路路口	成功路102巷路口	450
6	太平區	太平區中山路三段雨水下水道工程(施工路段:中山路三段)	樹孝路路口	中山路三段1巷	550
7	太平區	臺中市太平區宜平路雨水下水道工程(施工路段:宜平路)	宜仁街路口	祥順路一段路口	300
107年度計劃性挖掘道路埋設地下管線工程申請計劃表
申請單位:臺中市政府水利局(雨水工程科)				106年10月31日申報
編號	行政區域(區)	工程名稱(路名)	起	迄	長度(公尺)	寬度(公尺)	深度(公尺)	管線單位	路權主管機關	備註
8	太平區	太平區建興路雨水下水道工程(施工路段:建興路)	中興東路路口	鵬儀路路口	850
9	大里區	大里區大峰路滯洪池工程(施工路段:北湖街)	大峰路路口	草堤路路口	450
10	大里區	臺中市大里區泉水巷雨水下水道建置及改善工程(施工路段:泉水巷)	忠孝路	公園街	362
11	霧峰區	霧峰區吉峰路雨水下水道工程(第五期)(施工路段:吉峰路)	錦州路路口	民生路路口	850
12	霧峰區	霧峰區成功路山區截水溝工程(施工路段:成功路)	大同路路口	成功路102巷路口	450
13	太平區	太平區中山路三段雨水下水道工程(施工路段:中山路三段)	樹孝路路口	中山路三段1巷	550
14	太平區	臺中市太平區宜平路雨水下水道工程(施工路段:宜平路)	宜仁街路口	祥順路一段路口	300
15	大里區	大里區西湖里西湖路排水改善工程(西湖路)	約西湖路227號	約西湖路281號	192	4	3	水利局	建設局	箱涵工程(1.5m*1.0m)
16	太平區	太平區鵬儀路雨水下水道工程(鵬儀路)	鵬儀路168號	太平路路口	400	3		水利局雨水工科	建設局
17	太平區	太平區中和街雨水下水道工程(中和街)	中和街319巷	東村三街	390	3		水利局雨水工科	建設局

## 臺中市政府水利局(污水工程科)
107年度計劃性挖掘道路埋設地下管線工程申請計劃表
申請單位:臺中市政府水利局(污水工程科)				106年11月23日申報
編號	行政區域(區)	工程名稱(路名)	起	迄	長度 / (公尺)	寬度 / (公尺)	深度 / (公尺)	管線單位	路權主管機關	備註
1	大里區	臺中市北大里區污水下水道系統主次幹管及揚水站工程第1標 / (文心南路)	福田二街	中投西路三段	1269	5	13	臺中市政府水利局	臺中市政府建設局	若期程與路平(修)期程衝突，本局可配合研議調整期程
2	太平區	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第二分標(振福路旱溪東路二段等區域) / (太興路)	太順路	旱溪東路二段	460	3	6	臺中市政府水利局	太平區公所	若期程與路平(修)期程衝突，本局可配合研議調整期程
3	太平區	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第二分標(振福路旱溪東路二段等區域) / (太順路)	旱溪東路二段	太順路802號	132	1	3	臺中市政府水利局	太平區公所	若期程與路平(修)期程衝突，本局可配合研議調整期程
4	太平區	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第二分標(振福路旱溪東路二段等區域) / (新安街)	太順路	樹德路	296	1	3	臺中市政府水利局	太平區公所	若期程與路平(修)期程衝突，本局可配合研議調整期程
5	太平區	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第二分標(振福路旱溪東路二段等區域) / (太文路)	太文路70號	太文路76號	12	1	2	臺中市政府水利局	太平區公所	若期程與路平(修)期程衝突，本局可配合研議調整期程
6	太平區	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第二分標(振福路旱溪東路二段等區域) / (太文路71巷)	太文路	新安街	170	1	3	臺中市政府水利局	太平區公所	若期程與路平(修)期程衝突，本局可配合研議調整期程
7	太平區	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第二分標(振福路旱溪東路二段等區域) / (新興路)	旱溪東路二段	樹德路	170	1	3	臺中市政府水利局	太平區公所	若期程與路平(修)期程衝突，本局可配合研議調整期程
8	太平區	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第二分標(振福路旱溪東路二段等區域) / (新興一街)	新安街	新興路	12	1	2	臺中市政府水利局	太平區公所	若期程與路平(修)期程衝突，本局可配合研議調整期程
9	太平區	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第二分標(振福路旱溪東路二段等區域) / (新興二街)	太興路	新興路	398	1	3	臺中市政府水利局	太平區公所	若期程與路平(修)期程衝突，本局可配合研議調整期程
10	太平區	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第二分標(振福路旱溪東路二段等區域) / (振武路)	新福路	振武路156號	123	1	3	臺中市政府水利局	太平區公所	若期程與路平(修)期程衝突，本局可配合研議調整期程
	太平區	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第二分標(振福路旱溪東路二段等區域) / (振武路141巷10弄)	新福東街	振武路141巷10弄26號	58	1	3	臺中市政府水利局	太平區公所	若期程與路平(修)期程衝突，本局可配合研議調整期程
11	太平區	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第二分標(振福路旱溪東路二段等區域) / (新福路)	新興路	中山路四段	1127	3	5	臺中市政府水利局	太平區公所	若期程與路平(修)期程衝突，本局可配合研議調整期程
	太平區	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第二分標(振福路旱溪東路二段等區域) / (新福路67巷)	新福路	新福路67巷26號	239	1	3	臺中市政府水利局	太平區公所	若期程與路平(修)期程衝突，本局可配合研議調整期程
	太平區	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第二分標(振福路旱溪東路二段等區域) / (新福路156巷)	新興路	新福路156巷72號	161	1	3	臺中市政府水利局	太平區公所	若期程與路平(修)期程衝突，本局可配合研議調整期程
	太平區	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第二分標(振福路旱溪東路二段等區域) / (新福路568巷)	新福路	新福路568巷12號	58	1	3	臺中市政府水利局	太平區公所	若期程與路平(修)期程衝突，本局可配合研議調整期程
12	太平區	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第二分標(振福路旱溪東路二段等區域) / (新福東街)	新福東街129號	樹德一街	336	1	3	臺中市政府水利局	太平區公所	若期程與路平(修)期程衝突，本局可配合研議調整期程
	太平區	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第二分標(振福路旱溪東路二段等區域) / (新福東街10巷)	新福東街10巷1號	新福東街	112	1	3	臺中市政府水利局	太平區公所	若期程與路平(修)期程衝突，本局可配合研議調整期程
	太平區	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第二分標(振福路旱溪東路二段等區域) / (新福東街30巷)	新福東街30巷32號	新福東街	77	1	3	臺中市政府水利局	太平區公所	若期程與路平(修)期程衝突，本局可配合研議調整期程
	太平區	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第二分標(振福路旱溪東路二段等區域) / (新福東街50巷)	新福東街50巷6號	新福東街	114	1	3	臺中市政府水利局	太平區公所	若期程與路平(修)期程衝突，本局可配合研議調整期程
13	太平區	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第二分標(振福路旱溪東路二段等區域) / (新福10街)	新福路	新福東街	269	1	3	臺中市政府水利局	太平區公所	若期程與路平(修)期程衝突，本局可配合研議調整期程
14	太平區	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第二分標(振福路旱溪東路二段等區域) / (新福16街)	旱溪東路二段	新福16街58號	192	1	3	臺中市政府水利局	太平區公所	若期程與路平(修)期程衝突，本局可配合研議調整期程
15	太平區	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第二分標(振福路旱溪東路二段等區域) / (新光路)	新福路	旱溪東路二段	60	1	3	臺中市政府水利局	太平區公所	若期程與路平(修)期程衝突，本局可配合研議調整期程
16	太平區	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第二分標(振福路旱溪東路二段等區域) / (樹德1街)	新福東街	樹德1街147號	184	1	3	臺中市政府水利局	太平區公所	若期程與路平(修)期程衝突，本局可配合研議調整期程
17	太平區	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第一分標 / 臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第二分標(振福路旱溪東路二段等區域) / (中山路四段)	旱溪東路一段	振福路	700	16	9	臺中市政府水利局	臺中市政府建設局	若期程與路平(修)期程衝突，本局可配合研議調整期程
	太平區		樹德路	中山路四段55巷7弄	230	16	9	臺中市政府水利局	臺中市政府建設局	若期程與路平(修)期程衝突，本局可配合研議調整期程
	太平區		中山路四段96號	旱溪東路	329	1	3.5	臺中市政府水利局	臺中市政府建設局	若期程與路平(修)期程衝突，本局可配合研議調整期程
	太平區	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第二分標(振福路旱溪東路二段等區域) / (中山路四段96巷)	振福路	中山路四段	72	1	3	臺中市政府水利局	太平區公所	若期程與路平(修)期程衝突，本局可配合研議調整期程
	太平區	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第二分標(振福路旱溪東路二段等區域) / (中山路四段133巷)	中山路四段	中山路四段133巷7號	53	1	3	臺中市政府水利局	太平區公所	若期程與路平(修)期程衝突，本局可配合研議調整期程
	太平區	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第二分標(振福路旱溪東路二段等區域) / (中山路四段194巷)	中山路四段194巷	中山路四段	29	1	3	臺中市政府水利局	太平區公所	若期程與路平(修)期程衝突，本局可配合研議調整期程
	太平區	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第二分標(振福路旱溪東路二段等區域) / (中山路四段194巷2弄)	中山路四段194巷2弄11號	新福路	13	1	3	臺中市政府水利局	太平區公所	若期程與路平(修)期程衝突，本局可配合研議調整期程
	太平區	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第二分標(振福路旱溪東路二段等區域) / (中山路四段212巷)	中山路四段212巷	中山路四段	73	1	3	臺中市政府水利局	太平區公所	若期程與路平(修)期程衝突，本局可配合研議調整期程
	太平區	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第二分標(振福路旱溪東路二段等區域) / (中山路四段212巷1弄)	中山路四段212巷	中山路四段212巷1弄4號	31	1	3	臺中市政府水利局	太平區公所	若期程與路平(修)期程衝突，本局可配合研議調整期程
	太平區	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第二分標(振福路旱溪東路二段等區域) / (中山路四段212巷2弄)	中山路四段212巷	中山路四段212巷2弄5號	26	1	3	臺中市政府水利局	太平區公所	若期程與路平(修)期程衝突，本局可配合研議調整期程
	太平區	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第二分標(振福路旱溪東路二段等區域) / (中山路四段212巷3弄)	中山路四段212巷	中山路四段212巷3弄4號	45	1	2	臺中市政府水利局	太平區公所	若期程與路平(修)期程衝突，本局可配合研議調整期程
	太平區	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第二分標(振福路旱溪東路二段等區域) / (中山路四段212巷4弄)	中山路四段212巷	中山路四段212巷4弄4號	21	1	2	臺中市政府水利局	太平區公所	若期程與路平(修)期程衝突，本局可配合研議調整期程
	太平區	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第二分標(振福路旱溪東路二段等區域) / (中山路四段212巷5弄)	中山路四段212巷	中山路四段212巷5弄4號	20	1	2	臺中市政府水利局	太平區公所	若期程與路平(修)期程衝突，本局可配合研議調整期程
	太平區	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第二分標(振福路旱溪東路二段等區域) / (中山路四段212巷6弄)	中山路四段212巷	中山路四段212巷6弄4號	21	1	2	臺中市政府水利局	太平區公所	若期程與路平(修)期程衝突，本局可配合研議調整期程
	太平區	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第二分標(振福路旱溪東路二段等區域) / (中山路四段242巷)	中山路四段242巷52號	中山路四段	216	1	3	臺中市政府水利局	太平區公所	若期程與路平(修)期程衝突，本局可配合研議調整期程
	太平區	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第二分標(振福路旱溪東路二段等區域) / (中山路四段242巷1弄)	中山路四段242巷	中山路四段242巷1弄10號	29	1	2	臺中市政府水利局	太平區公所	若期程與路平(修)期程衝突，本局可配合研議調整期程
	太平區	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第二分標(振福路旱溪東路二段等區域) / (中山路四段242巷2弄)	中山路四段242巷	中山路四段242巷20號	91	1	3	臺中市政府水利局	太平區公所	若期程與路平(修)期程衝突，本局可配合研議調整期程
	太平區	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第二分標(振福路旱溪東路二段等區域) / (中山路四段242巷3弄)	中山路四段242巷	中山路四段242巷3弄10號	30	1	2	臺中市政府水利局	太平區公所	若期程與路平(修)期程衝突，本局可配合研議調整期程
	太平區	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第二分標(振福路旱溪東路二段等區域) / (中山路四段242巷5弄)	中山路四段242巷	中山路四段242巷5弄10號	30	1	2	臺中市政府水利局	太平區公所	若期程與路平(修)期程衝突，本局可配合研議調整期程
	太平區	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第二分標(振福路旱溪東路二段等區域) / (中山路四段242巷7弄)	中山路四段242巷	中山路四段242巷7弄18號	40	1	2	臺中市政府水利局	太平區公所	若期程與路平(修)期程衝突，本局可配合研議調整期程
	太平區	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第二分標(振福路旱溪東路二段等區域) / (中山路四段242巷48弄)	中山路四段242巷	中山路四段242巷48弄12-5號	134	1	3	臺中市政府水利局	太平區公所	若期程與路平(修)期程衝突，本局可配合研議調整期程
	太平區	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第二分標(振福路旱溪東路二段等區域) / (中山路四段242巷60弄)	中山路四段242巷	中山路四段242巷60弄12-7號	144	1	3	臺中市政府水利局	太平區公所	若期程與路平(修)期程衝突，本局可配合研議調整期程
18	太平區	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第二分標(振福路旱溪東路二段等區域) / (振福路)	樹德路	旱溪東路	2292	3	7	臺中市政府水利局	太平區公所	若期程與路平(修)期程衝突，本局可配合研議調整期程
	太平區	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第二分標(振福路旱溪東路二段等區域) / (振福路31巷)	振福路	振福路31巷18弄	46	1	3	臺中市政府水利局	太平區公所	若期程與路平(修)期程衝突，本局可配合研議調整期程
	太平區	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第二分標(振福路旱溪東路二段等區域) / (振福路361巷)	振福路	振福路361巷22號	50	1.2	4.5	臺中市政府水利局	太平區公所	若期程與路平(修)期程衝突，本局可配合研議調整期程
	太平區	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第二分標(振福路旱溪東路二段等區域) / (振福路436巷)	振福路	振福路436巷13號	149	3	6	臺中市政府水利局	太平區公所	若期程與路平(修)期程衝突，本局可配合研議調整期程
19	太平區	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第二分標(振福路旱溪東路二段等區域) / (樹德一街)	振福路	樹德一街96巷	100	3	6	臺中市政府水利局	太平區公所	若期程與路平(修)期程衝突，本局可配合研議調整期程
20	太平區	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第二分標(振福路旱溪東路二段等區域) / (樹德九街)	振福路	樹德九街58號	37	3	6	臺中市政府水利局	太平區公所	若期程與路平(修)期程衝突，本局可配合研議調整期程
21	太平區	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第二分標(振福路旱溪東路二段等區域) / (怡林街)	振福路	怡林街7號	62	1.2	4	臺中市政府水利局	太平區公所	若期程與路平(修)期程衝突，本局可配合研議調整期程

## 內政部營建署下水道工程處中區分處
107年度計劃性挖掘道路埋設地下管線工程申請計劃表
申請單位:內政部營建署下水道工程處中區分處				106年12月26日申報
編號	行政區域(區)	工程名稱(路名)	起	迄	長度(公尺)	寬度(公尺)	深度(公尺)	管線單位	路權主管機關	備註
1	大里區	臺中市大里仁化路工程	仁化路607號	仁化路607號至459號	448	12			建設局	須提趕工計畫(分段同時施工)縮短工期並呈核後施作

## 國防部參謀本部資通電軍指揮部
107年度計劃性挖掘道路埋設地下管線工程申請計劃表
申請單位:國防部參謀本部資通電軍指揮部資訊通信聯隊資通支援第二大隊資通作業二中隊網傳作業隊					106年 12月26日申報
編號	行政區域(區)	工程名稱(路名)	起	迄	長度(公尺)	寬度(公尺)	深度(公尺)	管線單位	路權主管機關	備註
1	太平區	臺中市太平區中山路管道構建工程	中山路四段174號	中山路四段174號	196	0.6	1.5
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## 表
107年度計劃性挖掘道路埋設地下管線工程申請計劃表
申請單位:				106年 月 日申報
編號	行政區域(區)	工程名稱(路名)	起	迄	長度(公尺)	寬度(公尺)	深度(公尺)	管線單位	路權主管機關	備註
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10