## 範例
107年度計畫性挖掘道路申請列表與第二工務大隊路平等工程重疊路段(範例)
第二工務大隊預計施工路段
編號	預計挖掘單位	工程名稱(重疊路名)	起	迄	長度(公尺)	寬度(公尺)	深度(公尺)	管線單位	路權主管機關	二大隊說明	管線單位說明	備註
台灣自來水股份有限公司東勢營運所
1	欣中天然氣股份有限公司	石岡區豐勢路(廣華街~和平街口)汰換管線工程	經貿路口		625	0.6	1.2			本隊已與自來水公司協調，俟106年3月自來水老舊管線汰換後，再進場施作路平專案	本案已列入設計,預計106年度發包施作
2	欣中天然氣股份有限公司	東勢區豐勢路及第二、三、四、五橫街等汰換管線工程	軍福路一段	景和街路口	790	0.6	1.2			本隊已與自來水公司協調，俟106年5月自來水老舊管線汰換後，再進場施作路平專案	本案已列入設計,預計106年度發包施作
台灣自來水股份有限公司豐原給水廠
42,43	臺中市政府水利局(污水工程科)	豐原區西勢路(成功路~豐原大道)2案	臺灣大道二段	大墩十九街					本隊預計施作西勢路(由成功路至西勢路300號),因施作長度較短,如自來水公司施作雙側,則全由自來水公司施作;若施作單側,則由自來水公司先行施作,其餘部分再由本隊完成

## 填列
107年度計畫性挖掘道路申請列表與第二工務大隊路平等工程重疊路段
第二工務大隊預計施工路段
編號	預計挖掘單位	工程名稱(重疊路名)	起	迄	長度(公尺)	寬度(公尺)	深度(公尺)	管線單位	路權主管機關	大隊說明	管線單位說明(已於現場討論)	會議結論
台灣電力公司台中營業處
10		2018花博森林園區新設用電案管路埋設(后里區大山路)					本隊107年預計施作花博周邊道路，大山路(內東路-三豐路三段)		台灣電力公司預計3月施工完成,107年4月由二大隊接續施工.經詢本局景觀科表示施工不受影響
台灣自來水股份有限公司第四區管理處鯉魚潭給水廠
1-6 18-22 31		后里區圳寮路等汰換管線工程					本隊107年預計施作花博周邊道路 / 1.寺山路(內東路-寺山路(菎盧禪寺))、中41火車站旁(內東路-慈后天橋) / 2.廣益巷(內東路-后科路二段)、內東路廣益巷(后科路二段-廣益幹106、內東路廣益巷30號-內東路) / 3.內東路(甲后路-石城街石山巷)、石城街(長庚橋-后東四號橋) 18-22 / 4.馬場園區旁(馬場路-七星橋) / 5.梅里路(甲后路-內東路) / 6.大山路(內東路-三豐路三段) 31 / 7.圳寮路(后科路-甲后路) / 1-6		請水利局圳寮路先行施工,預計於107年6月底完工,其餘2條道路(內東路,大山路)由建設局二大隊開管線協調會配合
台灣自來水公司中區工程處
6		台中-鐵路綠空廊道備援送管(一) / 民生街與原鐵道交叉口 / 祥和路與原鐵道交叉口					重疊路段請管線單位於管挖後自行依規修復路面，本隊不再施作。		經詢本局景觀科表示於108年初開工,自來水公司預定於107年6月底完工.二大隊不施作路面修復,管挖後請水公司自行依規修復路面,
7		台中-鐵路綠空廊道備援送管(二) / 潭興路與原鐵道交叉口					重疊路段請管線單位於管挖後自行依規修復路面，本隊不再施作。		經詢本局景觀科表示於108年初開工,自來水公司預定於107年6月底完工.二大隊不施作路面修復,管挖後請水公司自行依規修復路面,
台灣自來水公司第四區管理處豐原給水廠
25-30		神岡區中山路神洲路等汰換管線工程 / 神洲路至豐洲路916巷					重疊路段請管線單位於管挖後自行依規修復路面，本隊不再施作。		二大隊不施作路面修復,管挖後請水公司自行依規修復路面,