## 範例
107年度計畫性挖掘道路申請列表與第二工務大隊路平等工程重疊路段(範例)
第二工務大隊預計施工路段
編號	預計挖掘單位	工程名稱(重疊路名)	起	迄	長度(公尺)	寬度(公尺)	深度(公尺)	管線單位	路權主管機關	二大隊說明	管線單位說明	備註
台灣自來水股份有限公司東勢營運所
1	欣中天然氣股份有限公司	石岡區豐勢路(廣華街~和平街口)汰換管線工程	經貿路口		625	0.6	1.2			本隊已與自來水公司協調，俟106年3月自來水老舊管線汰換後，再進場施作路平專案	本案已列入設計,預計106年度發包施作
2	欣中天然氣股份有限公司	東勢區豐勢路及第二、三、四、五橫街等汰換管線工程	軍福路一段	景和街路口	790	0.6	1.2			本隊已與自來水公司協調，俟106年5月自來水老舊管線汰換後，再進場施作路平專案	本案已列入設計,預計106年度發包施作
台灣自來水股份有限公司豐原給水廠
42,43	臺中市政府水利局(污水工程科)	豐原區西勢路(成功路~豐原大道)2案	臺灣大道二段	大墩十九街					本隊預計施作西勢路(由成功路至西勢路300號),因施作長度較短,如自來水公司施作雙側,則全由自來水公司施作;若施作單側,則由自來水公司先行施作,其餘部分再由本隊完成

## 填列
107年度計畫性挖掘道路申請列表與第三工務大隊路平等工程重疊路段
第 三 工務大隊預計施工路段
編號	預計挖掘單位	工程名稱(重疊路名)	起	迄	長度(公尺)	寬度(公尺)	深度(公尺)	管線單位	路權主管機關	大隊說明	管線單位說明(已於現場討論)	會議結論
台灣電力股份有限公司台中區營業處
1	沙鹿區	DCIS：3081160 沙鹿區台灣大道一帶管路預埋					本隊甫完成106年度沙鹿區屏西路(鎮南路一段-向上路七段)等路平改善工程,施作路段為沙鹿區屏西路、鎮南路二段(向上路七段-英才路口)，於106年10月27日竣工並開始保固。需請台電公司再行確認是否有重疊施作之路段,避免重複刨鋪。		因大隊路平完工,故本條需俟解禁後再開挖
中華電信台中營運處
1	沙鹿區	中山路配管工程					1.本隊辦理沙鹿區中山路(自台灣大道七段路口往清泉崗機場方向)路面改善工程，於105年11月28日完成中山路(臺灣大道七段-竹林土雞城)段路面。2.本隊辦理106年度沙鹿區中山路(臺灣大道-鎮政路口)等二件路面改善工程，於106年10月24日完成中山路(臺灣大道七段-鎮政路口)及中山路(竹林土雞城-七賢南路口)段路面。需請申挖單位確認是否有與上續路段重疊。		因大隊路面改善完工,故本條需俟解禁後再開挖
臺中市政府水利局(污水工程科)
2(468)	梧棲區	台中市梧棲大排水質改善工程(梧棲大排防汛道路)					梧棲大排防汛道路目前公所提報前瞻計畫尚未核准		水利局預計107年7月完工,後續須與梧棲區公所協調前瞻計畫事宜
台灣自來水股份有限公司清水營業所
9	清水區	清水區大街路觀音巷等汰換管線工程					本局提報106年度前瞻計畫之清水歷史街曲風華再現景觀改善案(清水區大街路整段)		自來水公司預計107年5月底完工,詳細位置需與三大隊再協調確認
台灣自來水公司第四區管理處沙鹿營運所
11-18	沙鹿區	沙鹿區中山路日新街等管線汰換工程					該路段其中一段:中山路(臺灣大道七段-鎮政路口)，於106年10月24日由本隊刨鋪完成。		三大隊路平已刨鋪完成,施工範圍需與三大隊再協調確認
台灣自來水公司第四區管理處大甲營運所
1-6	大甲區	大甲區長壽東西九路等汰換管線工程					東西七路全段全長不只950公尺，請自來水公司提供詳細路段		三大隊東西七路路平已刨鋪完成,施工範圍需與三大隊再協調確認