## 範例
107年度計畫性挖掘道路申請列表與第二工務大隊路平等工程重疊路段(範例)
第二工務大隊預計施工路段
編號	預計挖掘單位	工程名稱(重疊路名)	起	迄	長度(公尺)	寬度(公尺)	深度(公尺)	管線單位	路權主管機關	二大隊說明	管線單位說明	備註
台灣自來水股份有限公司東勢營運所
1	欣中天然氣股份有限公司	石岡區豐勢路(廣華街~和平街口)汰換管線工程	經貿路口		625	0.6	1.2			本隊已與自來水公司協調，俟106年3月自來水老舊管線汰換後，再進場施作路平專案	本案已列入設計,預計106年度發包施作
2	欣中天然氣股份有限公司	東勢區豐勢路及第二、三、四、五橫街等汰換管線工程	軍福路一段	景和街路口	790	0.6	1.2			本隊已與自來水公司協調，俟106年5月自來水老舊管線汰換後，再進場施作路平專案	本案已列入設計,預計106年度發包施作
台灣自來水股份有限公司豐原給水廠
42,43	臺中市政府水利局(污水工程科)	豐原區西勢路(成功路~豐原大道)2案	臺灣大道二段	大墩十九街					本隊預計施作西勢路(由成功路至西勢路300號),因施作長度較短,如自來水公司施作雙側,則全由自來水公司施作;若施作單側,則由自來水公司先行施作,其餘部分再由本隊完成

## 填列
107年度計畫性挖掘道路申請列表與第四工務大隊路平等工程重疊路段
第四工務大隊預計施工路段
編號	預計挖掘單位	工程名稱(重疊路名)	起	迄	長度(公尺)	寬度(公尺)	深度(公尺)	管線單位	路權主管機關	大隊說明	管線單位說明(已於現場討論)	會議結論
台灣電力股份有限公司台中區營業處
1		烏日區學田D/S饋線管路預埋					與本隊107年預計施作路平路段重疊，考量該路段路況不佳，建請台電公司縮短時程		台灣電力公司預定於107年5月完工,後續由建設局四大隊配合協調施作	P.109
17		大里區環河路					與本隊107年預計施作路平路段重疊，考量該路段路況不佳，建請台電公司縮短時程		台灣電力公司預定於107年8月完工,後續由建設局四大隊配合協調施作	P.110
欣林天然氣股份有限公司
6		烏日區學田路中壓PVC管汰換工程					與本隊107年預計施作路平路段重疊，請欣林排定施作時程，以利本局後續路平工程時程安排		欣林公司預定於107年5月完工,後續由建設局四大隊配合協調施作	P.119
17		大里區塗城路中壓PVC管汰換工程					與本隊107年預計施作路平路段重疊，請欣林排定施作時程，以利本局後續路平工程時程安排		欣林公司預定於107年5月完工,後續由建設局四大隊配合協調施作	P.121
水利局(污水工程科)
3 / (401)		臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第一分標 (中山路四段)					與本隊107年預計施作路平路段重疊，請水利局排定完工時程，以利本局後續路平工程時程安排，路修部分考量水利局非全面刨封，建請水利局以繳納路修費方式或折算施作面積以全幅方式進行修復		水利局預定於107年6月完工,後續由建設局四大隊配合協調施作	P.129
4 / (402)		臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第一分標 (中山路四段)					與本隊107年預計施作路平路段重疊，請水利局排定完工作時程，以利本局後續路平工程時程安排，建請水利局以繳納路修費方式或折算施作面積以全幅方式進行修復		水利局預定於107年6月完工,後續由建設局四大隊配合協調施作	P.129
15 / (417)		臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第二分標(振福路旱溪東路二段等區域) (旱溪東路)					與本隊107年預計施作路平路段重疊，請水利局排定完工時程，以利本局後續路平工程時程安排，建請水利局以繳納路修費方式或折算施作面積以全幅方式進行修復		水利局預定於107年8月完工,後續由建設局四大隊配合協調施作	P.131