臺中市政府建設局 工程管理指導

程序編號：105 程序名稱：公園工程委託其他機關代辦採購規劃設計管理

中華民國105年3月編製

- 相關規定

  - 建築部份：建築法、 建築技術規則等相 關法令

  - 結構部份：建築技術規則、結構混凝土設計規範等相關法令

  - 水電部份：電業法、電信法、消防法、自來水法等相關法令

  - 污水部份：下水道法、水污染防治法等相關法令

  - 景觀部份：臺中市公園綠地系統規劃設計參考手冊

- 目的

為本局公園工程委託其他機關辦理採購規劃設計管理之作業程序，使代辦機關能依程序辦理， 以提升規劃設計品 質，建立標準作業程序 。

- 範圍

有關公園工程之建築物、廁所、涼亭、景觀及遊樂設施、水電及噴灌、照明、植栽綠美化等之規劃設計案。

- 定義

無

5.0說明：

5.1公園工程委託其他機關代辦採購規劃設計管理流程圖。

5.2 公園管理科負責公園管理科收集相關資料與法令規章，提出初步使用需求及經費

概算。

5.3簽訂代辦協議書及確定計畫需 求

5.3.1公園管理科依101【代辦採購協議書簽訂與變更】簽訂委託代辦協議書(附件105-1)

5.4 規劃設計作 業

5.4.1公園管理科委託辦理規劃設計招標作業，配合民意及使用需求確定規劃設

計內容及所需預算，並分階段提出規劃設計報告，由本局公園管理科召開

審查會協助審查。

5.4.2 完成細部設計審查後交由代辦機關辦理施工發包作業。

5.4.3 於施工過程中倘若遇到民眾陳情或其他因素須辦理變更，衍生預算及工

期增減，應報本局公園管理科同意或備查。

6.0 使用表單：

6.1委託代辦協議書(附件105-1)

本文件係依據現行法規、行政指導、解釋函等，與本局相關契約文件範本及規定編製，如依據已變更或個案契約文件有不同約定者，應從其規﹙約﹚定辦理，如屬通案性質者請通知業務單位辦理修正。

公園工程委託其他機關代辦採購規劃設計管理流程圖

| 本局 | 核定 | - 局長或授權人員核定 - 交由代辦辦理機關發包 |
| --- | --- | --- |
|  | Y 公園管理科 審查 N | - 由公園管理召開審查會議 |
| 代辦機關 | Y 辦理委外規劃設計廠商招標 規劃設計作業 | - 擬定工作計畫及委外辦理技術服務廠商招標作業 - 代辦機關應配合民意及使用 需求確定規劃設計內容 - 技術服務廠商分階段提送成果報告，先行辦理初審後提送公園管理科審查 |
| 公園管理科 | - 提出初步使用需求 - 代辦協議書簽訂 | - 公園管理科收集相關資料與法令規章，提出初步使用需求及經費概算。 - 與代辦機關簽訂代辦協議書 |

附件105-1

○○○公園新闢工程

代辦協議書

委辦機關：臺中市政府建設局

代辦機關：臺中市○○區公所

○○○公園新闢工程

委託代辦協議書

臺中市政府建設局 （以下簡稱甲方）為辦理               （以下簡稱本工程），委託臺中市○○區公所（以下簡稱乙方）代辦事宜，經雙方同意訂立委託協議書如后：

- 代辦工程範圍：○○公園，面積約為○○公頃。

- 代辦內容

  - 乙方承甲方之委託，代辦工作主要內容包括：設計、發包、施工、監造及履約管理等工作；乙方代辦期限，原則以工程竣工驗收後移交甲方為止。

  - 乙方承甲方之委託，辦理下列工作：

- 設計階段：

- 依政府採購法遴選委託本案設計及施工監造之廠商。

- 廠商提送之設計相關成果包括配置、平立面之設計圖說、設計計算書、工程預算書、施工規範等，依階段作業分別提送，乙方召開設計審查相關會議時，請甲方會同派員辦理，經審查核定後送甲方備查。

- 相關建造執照、雜項執照之請領。

- 發包階段：

- 辦理預算編製作業並核定底價。

- 依政府採購法之招標程序辦理工程招標發包作業。

- 處理招標作業衍生之工程採購爭議。

- 施工階段：

- 核定承包廠商所提初步施工計畫（含品質計畫）及監造顧問所提之監造計畫。

- 審定監造顧問所提變更設計預算書，屬重大變更者，應先經甲方同意再行辦理。

- 辦理變更設計新增項目之議價程序，並送甲方備查。

- 處理履約爭議與索賠案件。

- 辦理完工後所需建物、雜項工作物使用許可。

- 驗收階段：

- 審定承包廠商製作之竣工文件。

- 辦理工程驗收，並通知甲方派員會辦。

- 辦理工程決算，並送甲方備查。

- 辦理移交接管作業。

- 辦理設備操作維護人員之訓練，通知甲方派員參加。

- 乙方之代辦費用及撥付

代辦計畫期程及預算編列，詳附表。

  - 工程管理費：依「臺中市政府建設局代辦各機關學校公共建築工程作業要點」第五條工程管理費之分配及撥付規定使用，甲乙雙方分別按工程管理費之百分之十與九十分配。

  - 設計、監造費及工程建造費：甲乙雙方簽署代辦協議書後，

- 設計、監造費：依乙方提列採購金額數，由甲方撥付予乙方，並於設計及監造完成後分別決算之，再以多退少補方式辦理。

- 工程建造費：俟乙方提列採購金額數，由甲方按預算編列年度分期撥付，工程竣工後決算，再以多退少補之方式辦理。

- 上開經費撥付方式，由乙方檢附領據送甲方一次請款，憑以核撥代辦經費；一次請款上限為當年度工程預算總數，而非是項工程總經費，且分配預算需足額分配方可支應撥付。

- 委辦、代辦機關權責劃分

  - 甲方應配合之事項：

- 完成計畫法定程序。

- 提供乙方執行協議書所訂服務項目必要之資料（如：全案經費概算明細、計畫期程、基地位置圖、地籍圖、使用空間、機能需求及其他）。

- 本工程各項經費支出有關原始憑證，由甲方依審計法施行細則第25條規定，報經審計機關同意，採就地審計方式辦理。

  - 乙方之義務與責任：

- 應履行本協議書之約定，並善盡代辦本工程之義務，含案內相關工程契約簽訂約。

- 負責辦理委託規劃設計、監造之評選；負責規劃設計、監造(含變更設計)之執行。

- 負責用地取得及地上物、管線之拆遷補償事宜。

- 負責申辦用地鑑界、建物滅失登記及建物保存登記；依法令辦理工程各項執照之申請書等相關文件用印事宜。

- 應善盡協調及監督本工程廠商及承包廠商工作之責任，含品質及進度。

- 乙方於工程發包開工後，應彙整工程決標、開工、竣工、變更設計、工期展延、停工與復工、驗收及工程估驗計價審核等重要事項，提送甲方備查。

- 對於本工程所編擬之圖說、預算及有關業務資料，或經由本工程所取得或得悉之資訊、資料等應負保密責任。

- 本工程乙方提供之文件、資料如有牽涉第三者之智慧財產權者，均應由乙方負責徵得該項原持有人之同意，否則涉及法律責任時，均由乙方負完全責任。

- 有關委託代辦工程相關經費會計事務審核及支用核銷之處理。

- 負責辦理有關委託代辦工程採購監辦事宜，含招標文件審核、辦理公開閱覽、開標、比價、議價、決標及驗收等。

- 辦理本工程各項服務之工作成果，甲方有權製作及使用。

- 為辦理本代辦工程與第三人簽訂之各項工程契約，應於完成簽約後，函送該契約副本 1 份予甲方備查。

- 應於工程完工並取得使用執照及辦妥接水接電等相關事宜後，備妥「建物使用執照」、「建物、雜項工作物許可文件」、「驗收合格相關文件」、「機電設施使用手冊」等有關清冊移交甲方，並經雙方現場會勘確認無誤後，由甲方正式接管使用。

- 終止委託

  - 明顯非乙方之原因，經甲乙雙方多次協商無結果時，乙方得終止本代辦服務工作。

  - 甲方因故停止本項委託代辦工程時，應即通知乙方，乙方接獲通知即停止工作進行，並將完成之作業移交甲方接管。終止本協議時，雙方應於一定期間辦理結算，甲方應按乙方已完成工作項目核算並給付費用。

  - 本工程如中途終止委託，乙方已支付之各項費用應由甲方負擔。

- 附則：

  - 所有代辦內容相關文件，雙方均應依公文程序或專差送達。但經他方同意者，得先以傳真或電子郵件方式送達，再補送公文。

  - 因不可抗力或事變之事故而發生延誤或不能繼續履行義務時，雙方均不負任何延遲責任。雙方應於發生不可抗力或事變之事故時，以書面通知對方做適當之處理。

  - 如有未盡事宜或對本協議書有疑義，經雙方同意得以附件補充之，附件所載各條款與本協議書具同等效力。

  - 乙方為執行本協議書所發展之設計圖說，各式書表之智慧財產權由甲乙雙方共同享有。

  - 乙方如有沒收廠商或工程承包廠商押標金或逾期違約金，應撥交甲方處理。

  - 爭議處理：甲乙雙方對於本協議書之履行發生爭議時，如經雙方協調無法解決，得向「行政院公共工程委員會採購申訴審議委員會」申請調解。爭議處理期間，與爭議無關或不受影響之部分，雙方均應繼續履行本協議書義務。

  - 保固期間內之維護工作，原則上由甲方辦理，乙方協辦；惟甲方確有實際需要函請乙方協助處理時，乙方應即派員協助甲方辦理，並督導承包廠商辦理保固修繕事宜。

- 協議書份數：本協議書正本乙式2份，甲方1份，乙方1份，副本16份，甲乙雙方各8份，協議書經雙方用印後生效。

附表一 預算編列詳細表

| 計畫名稱 | 總經費 | ○○年 |  | ○○年 |  | ○○年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工程款 | 土地款 | 工程款 | 土地款 | 工程款 | 土地款 |
| ○○公園 |  |  | - |  | - |  | - |

附表二 代辦工程權責區分表

| 工 作 項 目 | 甲方 | 乙方 | 建築師 | 承包商 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、工程設計階段 |  |  |  |  |  |
| （一）規劃設計定案 | 核定 | 核定 | 提出 |  |  |
| （二）設計階段各項作業時程控制 | 備查 | 核定 | 辦理 |  |  |
| （三）繪製各項施工圖、結構計算書、編製工程規範及施工說明書、施工預算書及其他書件 |  | 核定 | 辦理 |  |  |
| （四）建築、水電、管線等工程設計圖說整合 |  | 核定 | 辦理 |  |  |
| 二、發包階段 |  |  |  |  |  |
| （一）工程招標文件 |  | 核定 | 辦理 |  |  |
| （二）工程開標、審標、決標 |  | 辦理 | 協辦 |  |  |
| （三）簽訂契約 | 備查 | 辦理 | 協辦 | 提出 |  |
| 三、施工階段 |  |  |  |  |  |
| （一）承包商之施工計畫書、施工設備、替代之施工方法、施工場所配置 |  | 核定 | 審查 | 提出 |  |
| （二）現場施工大樣圖整合繪製 |  | 備查 | 核定 | 辦理 |  |
| (三) 工程材料設備送審資料(建築師須依工程 契約規定辦理審核) |  |  | 核定 | 提出 |  |
| （四）進度管制、施工管理 |  | 督導 | 監造 | 辦理 |  |
| （五）工地試驗、施工品管之監督及檢核簽認 |  | 備查 | 核定 | 辦理 |  |
| （六）工安與環保相關問題處理 |  | 督導 | 監造 | 辦理 |  |
| （七）工地協調會 | 會辦 | 辦理 | 配合 | 配合 |  |
| （八）工程估驗、計價 |  | 辦理 | 審核 | 提出 |  |
| （九）變更設計 | 備查 | 核定 | 辦理 | 配合 |  |
| （十）建築、水電、管線等工程界面整合 |  | 督導 | 辦理 | 配合 |  |
| （十一）工程驗收 |  | 辦理 | 會辦 | 提出 |  |
| （十二）編擬設備、設施操作手冊 | 備查 | 備查 | 審核 | 辦理 |  |
| （十三）結算 |  | 核定 | 辦理 | 配合 |  |
| 四、完工移交階段 |  |  |  |  |  |
| （一）各項設備移交 | 辦理 | 協辦 | 協辦 | 辦理 |  |
| （二）工程結算書、圖 |  | 簽核 | 辦理 | 配合 |  |
| 五、保固階段 |  |  |  |  |  |
| （一）保固責任問題處理 | 辦理 | 會辦 | 會辦 | 會辦 |  |
| （二）糾紛、索賠、仲裁及訴訟等事項 | 辦理 | 協辦 | 協辦 | 配合 |  |
| （三）其他 |  |  |  |  |  |
| 備註： |  |  |  |  |  |

立協議書人：

甲方：臺中市政府建設局

局長  ○○○

乙方：臺中市○○區公所

區長  ○○○

中華民國    年    月     日