臺中市政府建設局 工程管理指導

程序編號：324 程序名稱：工程結算初驗

中華民國105年3月編製

- 相關規定

  - 本局工程契約

  - 本局監造契約

- 目的：
藉由初驗之標準作業程序，使工程竣工後之初驗作業迅速而確實的完成，以符合契約之要求。

- 範圍
本程序適用於本局自辦及代辦委外監造工程之結算初驗作業。

- 定義

  - 工程結算：為契約工程全部竣工或部分完工後，由監造廠商依契約規定審查施工廠商之結算數量及金額、工程結算明細表﹙應經施工廠商及專任工程人員簽認﹚、數量計算及竣工圖等，並簽認後，函送工程主辦單位續辦驗收作業。

  - 初驗：由工程主辦單位依據工程結算明細表、竣工圖及契約規定之其他資料，派員抽驗工程數量及品質，先行檢驗是否合乎辦理驗收條件，俾使工程竣工後之驗收作業迅速而確實的完成。

  - 初驗複驗：初驗結果如有瑕疵者，施工廠商應限期改正完成並經監造廠商查驗核可後，監造廠商即函知工程主辦單位報請複驗，工程主辦單位指派複驗人員，確認所列缺失是否改正完竣並同意完工辦理驗收程序。

  - 改正：履約結果如有瑕疵者，工程主辦單位應要求施工廠商限期改善、拆除、重作、退貨或換貨，以符合契約之要求。

  - 分段查驗：本工程部分完成後，有先行使用之必要或已履約之部分有減損滅失之虞者，應就該部分辦理查驗作業。分段查驗之事項與範圍，應確認查驗之標的符合契約規定，並由查驗人員作成書面紀錄供驗收之用。

- 說明

  - 本程序作業流程如「工程結算、初驗流程圖」。

  - 結算與初驗：

施工廠商應於竣工後7日內將竣工圖、工程結算明細表及契約規定之其他資料送監造廠商簽認，經監造廠商簽認後送工程主辦單位核定。

監造廠商應審查並簽認施工廠商提送工程結算書圖（含部分驗收及分段查驗），包含工程結算明細表(324-B監造廠商或施工廠商編製）、數量計算、竣工圖及契約規定之其他資料後，提送工程主辦單位審查派員辦理初驗，通知施工廠商（專任工程人員必須到場）及監造廠商協助辦理初驗，工程主辦單位應於收受上述資料之日起30日內派員辦理初驗，初驗人員應依工程結算書圖進行抽驗查核，並填寫初驗紀錄（324-A）以記錄初驗經過。

  - 初驗結果如有瑕疵者，施工廠商應依初驗人員指定的期限完成改正，經監造廠商查驗核可後，由監造廠商即函知工程主辦單位派員辦理複驗，確認所列缺失是否改正完竣，複驗時填寫初驗（複驗）紀錄。

  - 初驗合格後填寫初驗紀錄（324-A）並檢附初驗紀錄（含複驗）及工程結算書，工程主辦單位應於初驗合格後20日內辦理驗收，其有特殊情形必須延期者，須報局核准。

  - 工程部分完成後，有先行使用之必要或已履約之部分有減損滅失之虞者，經簽報核准，得依政府採購法相關規定先行辦理分段查驗，其程序與初驗相同。查驗後填寫分段查驗紀錄(同初驗紀錄（324-A）)，有減損滅失之虞者須拍照，併將查驗結果列為驗收資料，供驗收之用。

有部分先行使用之必要(例如道路工程部分路段有先行通車之需要)或已履約之部分有可能減損滅失之虞(例如汛期之防災工程，於颱風來襲前辦理驗收，以免颱風過後減損滅失)，應先就該部分辦理驗收或分段查驗供驗收之用，並得就該部分支付價金及起算保固期間。(採購法第71條、第72及其施行細則第98條、第99條)

  - 施工廠商如未依通知配合辦理初驗者，工程主辦單位得逕行辦理，施工廠商未派代表參加初驗者，不影響初驗之進行及其結果。監造廠商未派代表協助初驗者，應依服務契約規定以懲罰性違約金扣罰。

  - 施工廠商逾期未辦理改正或複驗仍不符規定者、未於期限內改正、拒絕改正或瑕疵不能改正者，或改正次數逾3次仍未能改正者，則依契約相關規定辦理。

- 表格：

  - 初驗紀錄（324-A）

  - 工程結算明細表（324-B）

- 分送資料表

  - 工程結算書圖辦理初驗分送

| 分送單位 圖表名稱 | 分送 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工 程 科 | 施工廠商 | 監 造 廠 商 | 合 計 |
| 工程結算書圖 | 1 | 1 | 1 | 3 |

本文件係依據現行法規、行政指導、解釋函等，與本局相關契約文件範本及規定編製，如依據已變更或個案契約文件有不同約定者，應從其規﹙約﹚定辦理，如屬通案性質者請通知業務單位辦理修正。

工程結算、初驗流程圖

| 本局 | 派員辦理驗收 | ◎應於初驗合格後20天內辦理正式驗收。 |
| --- | --- | --- |
| 主辦工程科 | 初驗 複驗 結算金額 辦理驗收 Y Y Y N N N | - 監造廠商簽報主辦工程科派員初驗及協辦初驗。 - 收受工程結算書之日起30天內核定並辦理初驗。 - 派員初驗並通知施工廠商（專任工程人員必須到場）、監造廠商協辦初驗。 - 初驗時填寫初驗紀錄。 - 初驗合格後填寫初驗紀錄及工程結算書辦理驗收。 - 工程初驗發現之缺失不合格部分通知施工廠商限期改正後，辦理複驗至合格為止，複驗時填寫初驗（複驗）紀錄。 |
| 監造廠商 | 審查 簽認 協辦初驗 Y N | - 審查並簽認施工廠商提送之工程結算明細表（應經施工廠商及專任工程人員簽認）、數量計算及竣工圖等，提送本局主辦工程科簽報辦理初驗。 協助本局辦理初驗。 協辦初驗 |
| 施工廠商 | 製作工程結算明細表、數量計算及竣工圖等並簽認 缺失 改正 工程竣工 | - 竣工後7日內辦理完成工程結算明細表(監造廠商或施工廠商編製）、數量計算及竣工圖等並簽認。 |

324-A(機關全銜)                初驗紀錄      □全部/□部分

日期：   年   月   日                                 地點：

| 案號及契約號 |  |  |  | 廠商名稱 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 標的名稱及數量摘要 |  |  |  |  |  | 驗收批次 |  |  |
| 採購金額 | 未達公告金額公告金額以上未達查核金額查核金額以上未達巨額巨額 |  |  |  |  |  |  |  |
| 履約期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成履約日期 | 年 月 日 |  |  | 履約有無逾期 |  | 逾期 未逾期 |  |  |
| 契約金額 |  |  |  | 契約變更或加減價次數 |  |  |  |  |
| [驗收經過]： [驗收結果]： - 與契約、圖說、貨樣規定相符。 - 與契約、圖說、貨樣規定不符及其情形： [改善、拆除、重作、退貨、換貨之期限]： [備註]： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 記錄 |  | 廠商 |  |  | 會驗人員(無者免) |  |  |  |
|  |  | 代表 | 專任工程人員 |  |  |  |  |  |
| （簽章） |  | （無者免） （簽章） | （非屬營造業者免） （簽章） |  | （簽章） |  |  | （簽章） |
| 協驗人員(無者免) |  |  | 本機關監驗人員 |  | 上級機關監驗人員或 授權自辦文號 |  |  | 主驗人員 |
| （簽章） |  | （簽章） | （未達公告金額而無者免） (簽章） |  | （未達查核金額者免） (簽章） |  |  | （簽章） |

本紀錄所定格式僅供參考，使用機關得視實際需要自行調整。

臺中市政府建設局

324-B

工程結算明細表(參考用)

第○頁 共○頁

| 工程名稱 |  |  |  |  |  | 廠商名稱 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程編號 |  | 契約編號 |  |  |  | 契約金額 |  |  |  |  |
| 項次 | 項目名稱及說明 | 單位 | 單價 | 契約 |  | 結算結果 |  | 增減金額 |  | 備註 |
|  |  |  |  | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 增加金額 | 減少金額 |  |
| 金 額 總 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 編製: 複核: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |