臺中市政府建設局施工中估驗計價請款流程圖
(自辦技服)

1. 廠商依契約約定按期提出估驗計價文件，提送文件如臺中市政府建設局工程估驗審查自主檢查表(附表一)。
2. 訂約廠商提出之請款文件份數，依訂約廠商、監造廠商、專案管理廠商、主辦機關業務單位及主(會)計單位之需要，各備一份。但施工進度報告表、照片，以共用一份為原則

承攬廠商提送估驗請款資料

估驗資料送達(收文)
申請估驗文件送達工程主辦單位應確實登錄收文日期。

(作業期限3日)

自辦技服單位審查
估驗資料是否符合

是
否

由長官指派估驗人員(1日)
工程主辦人員完成估驗請款資料補正
及簽出請款
估驗人員派員作業
估驗缺失改善
1. 估驗缺失應於3日~14日(含例假日)內由估驗官律定改善期限(含缺失改善確認)。
2. 估驗如無缺失，主辦人員應即進行下階段估驗請款作業。

(作業期限3日~14日)
(作業期限11日~14日)

(作業期限8日)

估驗人員完成查驗作業
估驗人員於完成派員作業後7日內(含例假日)完成估驗作業

工程主辦人員於估驗後(含缺失改善確認)
4日內簽辦估驗請款

會辦退件補正

估驗請款簽辦作業：
1. 局內呈判、會辦時限：7日(包括會計室、政風室、局內一層)
2. 會辦退件補正及第2次會辦以7日為限。

估驗請款簽呈會辦各單位

估驗請款資料簽准核定
通知廠商完成開立發票

簽准後通知廠商開立發票至完成黏貼憑證整體作業時間以3日為限

完成黏貼憑證及製作分期付款表

工程主辦單位依據請款自主檢查表先行審核，審核完成後再依程序簽辦，奉核准後再通知施工廠商開立發票報局撥款，作業時間以15工作天為限；若為上級補助款工程，作業時程以30工作天為限。

完成付款

臺中市政府建設局竣工查(估)驗請款流程圖

估驗請款簽呈會辦各單位
會辦退件補正
估驗資料送達(收文)
工程主辦單位
查(估)驗人員完成估驗作業
專案管理單位、監造單位
完成審查估驗請款資料
承攬廠商提送估驗請款資料
工程主辦人員完成估驗請款資料補正
及簽出請款
估驗請款資料簽准
通知廠商完成開立發票
完成黏貼憑證及製作分期付款表
完成付款
查(估)驗人員派員作業
查(估)驗缺失改善
申請估驗文件送達工程主辦單位應確實登錄收文日期。
查(估)驗人員於完成派員作業後7日內(含例假日)完成估驗作業
專案管理單位或監造單位依審查期限(專案管理單位7日、監造單位3日)確實完成現場數量及書面資料審查作業，逾期未完成依契約規定扣罰。
工程主辦人員於監造單位提報估驗後4日內簽辦估驗請款
估驗請款簽辦作業：
局內呈判、會辦時限：7日(包括主辦科3日、會計室2日、政風室2日、局內一層)
簽准後通知廠商開立發票至完成黏貼憑證整體作業時間以3日為限
工程主辦單位依據請款自主檢查表先行審核，審核完成後再依程序簽辦，奉核准後再通知施工廠商開立發票報局撥款，作業時間以15工作天為限；若為上級補助款工程，作業時程以30工作天為限。
1. 廠商依契約約定按期提出估驗計價文件，提送文件如臺中市政府建設局工程估驗審查自主檢查表(附表一)。
2. 訂約廠商提出之請款文件份數，依訂約廠商、監造廠商、專案管理廠商、主辦機關業務單位及主(會)計單位之需要，各備一份。但施工進度報告表、照片，以共用一份為原則
由長官指派查(估)驗人員
1. 查(估)驗缺失應於○日(含例假日)內由查驗官律定改善期限(含缺失改善確認)。
2. 查(估)驗如無缺失，主辦人員應即進行下階段估驗請款作業。

臺中市政府建設局
單頁版本
340-A-1
第○次付款 第○頁共○頁
發包工程部分估驗計價單
工程名稱：					預算施工金額				本期核發金額
工程編號：					實際開工日期 年 月 日				承包金額				本期應扣金額
契約編號：					規定完工期限 日曆天				變更設計 / 增減金額	應增			本期實發金額
工程地點：					已工作日數 日曆天					應減			以前核發金額
施工單位：					估 驗 日 期 年 月 日					結果淨增、減			總計核發金額
估 驗 詳 細 表
估驗項目		原契約或追 / 加減後總價		完成百分率					估驗計價		保留金額			核發金額			備 註
				本次		累計			本次	累計	本次	累計		本次	累計
施工費					迄估驗日期計 ○○○日曆天 / 應扣免計日數計○○○日曆天 / 實際工作日數計○○○日曆天
○年○月份物調款

合 計
本次應扣還金額	項 目	金 額			本單所計價款及完成百分率已核對無訛，謹此簽認。 / 施工廠商： / 負責人： 專任工程人員 / 中華民國 年 月 日（發票送達日期）

	合 計
監造廠商			工程主辦單位					副總工程司 / 總工程司 / 主任秘書 / 副局長 / (専門委員)					會 計 室			局 長

註：
一、以前核發金額應包括預付款。
二、「估驗計價」減去「核發金額」所餘之金額填入「保留金額」欄。
三、本表若有跨頁，主辦單位應於每頁表末核章
四、格式僅供參考，可自行更改

臺中市政府建設局
第○次付款 第○頁共○頁
發包工程部分估驗計價單
340-A-2
跨頁版本
工程名稱：					預算施工金額			本期核發金額
工程編號：				實際開工日期 年 月 日			承包金額			本期應扣金額
契約編號：				規定完工期限 日曆天			變更設計 / 增減金額	應增		本期實發金額
工程地點：				已工作日數 日曆天				應減		以前核發金額
施工單位：				估 驗 日 期 年 月 日				結果淨增、減		總計核發金額
估 驗 詳 細 表
估驗項目	原契約或追 / 加減後總價	完成百分率			估驗計價		保留金額		核發金額		備 註
		本次	累計		本次	累計	本次	累計	本次	累計
施工費					迄估驗日期計 ○○○日曆天 / 應扣免計日數計○○○日曆天 / 實際工作日數計○○○日曆天
○年○月份物調款

合計

監造廠商 工程主辦單位
        臺中市政府建設局
第○次付款 第○頁共○頁
發包工程部分估驗計價單
工程名稱：					預算施工金額				本期核發金額
工程編號：					實際開工日期 年 月 日	承包金額				本期應扣金額
契約編號：					規定完工期限 日曆天	變更設計 / 增減金額	應增			本期實發金額
工程地點：					已工作日數 日曆天		應減			以前核發金額
施工單位：					估 驗 日 期 年 月 日		結果淨增、減			總計核發金額
本次應扣還金額	項 目	金 額		本單所計價款及完成百分率已核對無訛，謹此簽認。 / 施工廠商： / 負責人： 專任工程人員 / 中華民國 年 月 日（發票送達日期）

	合 計
監造廠商			工 程主 辦 單 位		副總工程司 / 總工程司 / 主任秘書 / 副局長 / (専門委員)				會 計 室			局 長

註：
一、以前核發金額應包括預付款。
二、「估驗計價」減去「核發金額」所餘之金額填入「保留金額」欄。
三、本表若有跨頁，主辦單位應於每頁表末核章
四、格式僅供參考，可自行更改

340-B
累 計 估 驗 詳 細 表（總表）					（表一）
工程編號:
工程名稱: (第 次估驗計價)
項次	項目及說明	單位	契約金額					至前期止累計估驗金額		本次估驗金額			累計估驗金額			備
			數量	單價		複價			數量	金 額	數量	金 額	完成比例	數量	金 額	完成比例	註

	第 期估驗工程款 :(截至 年 月 日止）
	A:契約金額=
	B:本期累計完成金額=
	C:上期累計完成進度=
	D:上期累計估驗金額=
	E:本期累計完成進度=B/A=
	F:本期累計估驗金額=A*E=
	G:本期估驗金額=F-D= / H:本期完成進度=E-C=

施工廠商： 監造廠商: 工程主辦單位：

340-C

臺中市政府建設局 / 累 計 估 驗 詳 細 表
工程編號: / 第○次付款 第○頁共○頁
工程名稱: (第 次估驗計價)
項	項目及說明	單 位	契 約 金 額			至前期止累計估驗金額		本 次 估 驗 金 額			累 計 估 驗 金 額
次			數量	單價	複價	數量	金 額	數量	金 額	完成比例	數量	金 額	完成比例

   施工廠商： 監造廠商: 工程主辦單位：

340-D

有價料價購計算表
工程名稱：
工程編號：
製表日期： 年 月
項次	項目及說明		單位	契約數量	本次累計估驗數量	前次累計估驗數量	本次實際估驗數量	契約價購單價（元/M3）	本次價購金額(元)
1	瀝青混凝土刨除料
2	有價土石方

施工廠商				監造廠商:		工程主辦單位

        臺中市政府建設局[工程類]請款自主檢查表
340-E1
工程名稱：
請款期(次)別：第○期( 次)
自主檢查日期：○○○年○○月○○日
項次	書面審查項目	檢附時機		自主檢查結果		會計審核		備註
		驗收 / ★	估驗 / ●	已檢附 / ○	無此項 / /	符合	不 / 符 / 合
1	派驗文件資料(申請驗收、估驗(含派員估驗)文件)	★	●
2	驗收、查驗紀錄表	★	●
3	工程請款單	★	●
4	請款計價單	★	●
5	工程詳細表(總表)	★	●
6	工程詳細表(明細表)	★	●
7	數量計算書(表)	★	●
8	物價指數調整工程款明細表	★	●
9	請款計價說明	★	●
10	契約約定之估驗期程之施工進度報告表(訂約廠商、監造廠商、專案管理廠商依程序簽認，可選擇監造報表、監工月報表代之)	★	●
12	施工日誌	★	●
13	施工照片(以施工計價項目代表性照片為主，其他施工過程照片可製成光碟並附於請款文件)	★	●
14	自主檢查表	★
15	材料檢(試)驗報告	★	●
16	分期付款表	★	●
17	保險資料(估驗第一期及驗收)	★	●
18	營建廢棄物資料	★
19	勞保名冊	★
20	施工計畫	★
21	品管計畫	★
22	交通維持計畫	★
23	廢棄土石方計畫	★
24	工期計算表	★
25	其他
工程主辦單位核章： / 主辦人員： 股長： 正工程司： 科長：

備註：檢查結果已檢附者註明「○」，如無需檢查之項目則打「／」
施工日誌為請款當期部份，會計室僅針對公文審核。

340-E2
 臺中市政府建設局[勞務類-一般委託技術服務]
請款自主檢查表

工程名稱：
請款期(次)別：第○期( 次)
自主檢查日期：○○○年○○月○○日
項次	書面審查項目	檢附時機		自主檢查結果		會計審核		備註
		驗收 / ★	估驗 / ●	已 / 檢附 / ○	無 / 此項 / /	符 / 合	不 / 符 / 合
1	廠商提送請款函文(蓋收文章)	★	●
2	請款(計價)明細表	★	●
3	服務費計算表	★	●
4	請款計價說明	★	●
5	工期計算表	★	●
6	前期付款資料	★	●
7	分期付款表	★	●
8	工作報表	★	●
9	監造報表	★	●
10	保險資料(估驗第一期及驗收)	★	●
11	監造計畫	★	●
12	工作計畫	★	●
13	驗收(估驗)紀錄	★	●
14	工程結算驗收證明書	★
15	契約書	★
16	帳戶存摺影本	★	●
17	其他(簽到紀錄、、、、等)
工程主辦單位核章： / 主辦人員： 股長： 正工程司： 科長：

備註：檢查結果已檢附者註明「○」，如無需檢查之項目則打「／」
施工日誌為請款當期部份，會計室僅針對公文審核。

340-E3
臺中市政府建設局[勞務類-保全(警衛)勤務]
請款自主檢查表
工程名稱：
請款期(次)別：第○期( 次)
自主檢查日期：○○○年○○月○○日
項次	書面審查項目	檢附時機		自主檢查結果		會計審核		備註
		驗收 / ★	估驗 / ●	已檢附 / ○	無此項 / /	符 / 合	不符合
1	請款單	★	●
2	駐衛保全電子巡邏巡檢紀錄表	★	●
3	駐衛保全人員清冊及編制表(資格證明及健檢文件)	★	●
4	薪資清冊正本(統計駐衛保全服勤時數)(上個月薪資據領清冊)	★	●
5	園區駐衛保全巡邏路線圖(需標註電子晶片設置位置)	★	●
6	巡邏路線數位影像或照片(每日至少 張照片)	★	●
7	駐衛保全人員簽到表	★	●
8	駐衛保全執勤工作交接登記簿	★	●
9	督勤紀錄正本	★	●
10	工作紀錄簿	★	●
11	其他
工程主辦單位核章： / 主辦人員： 股長： 正工程司： 科長：

備註：檢查結果已檢附者註明「○」，如無需檢查之項目則打「／」
施工日誌為請款當期部份，會計室僅針對公文審核。

        臺中市政府建設局[勞務類-綠美化維護]
340-E4
請款自主檢查表
工程名稱：
請款期(次)別：第○期( 次)
自主檢查日期：○○○年○○月○○日
項次	書面審查項目	檢附時機		自主檢查結果		會計審核		備註
		驗收 / ★	估驗 / ●	已檢附 / ○	無此項 / /	符 / 合	不 / 符 / 合
1	請款單	★	●
2	入款帳戶存摺影本(加蓋公司大小章)	★	●
3	委託維護查驗明細表	★	●
4	人員出勤表及人員簽到簽退紀錄	★	●
5	承商自主檢查表	★	●
6	工作月報表	★	●
7	施工前、後照片	★	●
8	相關憑證(垃圾清運、水肥處置…)影本	★	●
9	開工函影本(第一期檢附)	★	●
10	保險單正本及繳費收據副本(第一期檢附)	★	●
11	勞工投保名冊(第一期檢附)	★	●
12	其他
工程主辦單位核章： / 主辦人員： 股長： 正工程司： 科長：

備註：檢查結果已檢附者註明「○」，如無需檢查之項目則打「／」
施工日誌為請款當期部份，會計室僅針對公文審核。

工程保險審核表
340-F
 工程名稱：
 契約編號： 審查日期：

項次	審查項目		審查情形			審查意見
			符合	不符合	無此項
	保險公司應具有政府發給之合法證照且於國內從事營業者，所投保之保險單應經保險主管機關核准或備查、附加條款應以公會版為準
	契約約定廠商提出之保險單須包含某主要險及附加險條款，廠商是否投保附加險及繳納保險費
	得標廠商實際投保內容、金額、自負額是否符合契約約定
	保險單之營造或安裝工程財物損失險之保險金額，是否符合契約約定
	契約明定營建機具綜合保險之保險金額應以新品重置價格投保，廠商是否以新品重置價格投保
	廠商是否依契約及時投保
	保險單中雇主意外責任險之承保範圍是否符合契約約定，例如保險人所負賠償責任是否不以超過社會保險之給付部分為條件
	保險單載明之不保事項是否符合契約約定，不得有保險縮限之附加保險條款
	保險單所載保險人之賠償責任是否以修復或重置保險標的為前提
	保險單所載保險期間是否涵蓋至採購契約所訂日期（至少至預定完工日後[120]日以上）
	廠商是否依契約約定提出投保或加保證明
	查證保險單或保險費收據是否屬實
	保險單是否依契約約定加註「未經機關同意之任何保險契約之變更或終止，無效」
審查結果		1.核對無誤，同意辦理 / 2.不合格(不合格項目詳備註) / 日期 年 月 日			主辦單位簽認
備 註

臺中市政府建設局○○工程
340-G
第○期估驗施工照片
工項名稱： 拍攝時間： 施工地點：

照片說明：

工項名稱： 拍攝時間： 施工地點：

照片說明：

附註：
1、每一工項至少應檢附清晰之彩色照片三張，照片上應有拍攝之日期。