## 空表1117
建設局主管中程資本支出計畫管控表
|  |  | 計畫名稱： | [13 empty] | 更新時間：___年__月__日(113年預算編列階段)
|  |  | 年度 | 112年原編列預算(含追加減) | 113預算提列數 | 增加數 | 預算匡列情形(含已動支及未動支) | [9 empty] | 計畫概述：
[7 empty] | 委託設計監造 | 工程 | 後續擴充 |  | 尚未匡列數 | 結案剩餘 (註銷)數 | 合計 | 備註
|  |  | 107 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1.結案剩餘(註銷)數： 2.尚未匡列數：
|  |  | 108 |  |  | 0
華南路 | 設計監造 | 15566000 | 109 |  |  | 0
| 環境監測費 | 6473000 | 110 |  |  | 0
| 環評審查費 | 119000 | 111 |  |  | 0
| 1標 | 36326000 | 112 |  |  | 0
| 2標 | 362534000 | 112追加 |  |  | 0
| 合計 | 421018000 | 113 |  |  | 0 | [10 empty] | 經費來源： | 比例 | 金額
|  |  | 114 |  |  | 0 | [10 empty] | 中央補助 | 0%
|  |  | 115 |  |  | 0 | [10 empty] | 市庫負擔 | 100%
|  |  | 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 其他負擔 | 0%
原編列預算以最近1期法定預算之中程資本支出計畫概況表為填列依據
|  |  | 年度 | 112年原編列預算(含追加減) | 113預算提列數 | 累計實支數 | 權責保留數 | 專案保留 | 合計 | 調整分年期預算 |  |  | 當年度:112年預計付款設算說明(請詳實條列) 標案管考系統至年底預計進度： |  |  |  | 次一年度:113年預計付款設算說明(請詳實條列) 標案管考系統至年底預計進度：
|  |  | 107 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 工程估驗進度(31.5-0)% (註1~3) |  |  |  | 工程估驗進度(70.8-31.5)% (註1~3)
|  |  | 108 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 工程預付款__%(註4) |  |  |  | 工程預付款__%(註4)
華南路 | 設計監造 | 15566000 | 109 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 工程預付款轉正___%(註5) |  |  |  | 工程預付款轉正___%(註5)
| 環境監測費 | 6473000 | 110 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 預計物調款(註6) |  |  |  | 預計物調款(註6)
| 環評審查費 | 119000 | 111 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 設計服務費(註8) |  |  |  | 設計服務費(註8)
| 1標 | 36326000 | 112 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 監造服務費(註8) |  |  |  | 監造服務費25%(註8)
| 2標 | 362534000 | 112追加 | [9 empty] | 環境監測工作(註8) |  |  |  | 環境監測工作(註8)
| 合計 | 421018000 | 113 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 其他費用(註7) |  |  |  | 其他費用(註7)
|  |  | 114 | [5 empty] | 0
|  |  | 115 | [5 empty] | 0
|  |  | 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 112年預計付款金額 |  | 0 |  | 113年預計付款金額 |  | 0
|  |  | 累計實支數及保留數金額，以前1年度(111年)決算數為準。 | [10 empty] | 112年度預算支付剩餘(不足)預計數 | 0 |  |  | 113年度預算支付剩餘(不足)預計數 | 0
|  |  | 反饋至預算提列面及決算保留面意見： | [9 empty] | 設算注意事項：
|  |  | 112年度預算支付數剩餘或不足：剩餘□ 不足■ |  |  |  | 不足金額 | 0 |  |  |  |  | 註1：估驗進度請以(累計-已估驗)%表達，例如112年預計估驗至31.5%，113年預計估驗至70.8%，113年請以(70.8-31.5)%表達
[7 empty] | 加計以前年度保留數 | 0 |  |  |  |  | 註2：請以發包總工程費(含間接費用)估算，但扣除委託設計監造、物調款、工程準備金及獨立發包項目
[7 empty] | 尚不足 | 0 | 保留： | 是□ 否■ |  |  | 註3：如有預計(正在)辦理後擴之案件，請評估預計辦理年度，納入相關年度工程估驗款合併計算，或單獨列式計算
註4：契約有預付條款者，請評估廠商是否申請支付預付款據以計算
|  |  | 113年度預算支付數剩餘或不足：剩餘□ 不足■ |  |  |  | 不足金額 | 0 |  |  |  |  | 註5：有支付預付款者，請計算預付款轉正(契約通常是估驗進度20%~80%間按比例扣抵轉正)
[7 empty] | 加計112年度預計不足數 | 0 |  |  |  |  | 註6：物調款請考量預計物價波動估算，如廠商有簽署「投標標價不適用招標文件所定物價指數調整條款聲明書」，請勿計算(例如東豐快3標土牛段)
[7 empty] | 尚不足 | 0 | 預算： | 增列□ 減列□ |  |  | 註7：為未編列於工程預算內之各類費用(包括但不限於各類規費等等)
[9 empty] | 補充說明： |  |  |  | 註8：請於下面相關計算依據(表外資訊不列印)區域敘明各項目計算方式，如：契約金額*%、依建造費用(請載明金額)計算*%
業務單位：
相關計算依據（表外資訊不列印）
[13 empty] | 112預計付款設算說明(請詳實條列) |  |  |  | 113預計付款設算依據(請詳實條列)
其他備忘資訊
[13 empty] | 相關計算依據（表外資訊不列印） |  |  | 備註
上方表：工程履歷
中間左方表：財務履歷
中間右方表：現金流估算
左下方表：反饋意見